| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年农业财政自治州专项资金（农村改革专项工作经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 8.96 | 8.96 |  | 8.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 8.96 | 8.96 |  | 8.96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：本单位承担农村土地承包管理、农村集体产改制度改革、构建新型农业经营体系三大改革任务。目标：1、承担国家级农村集体产权制度改革任务、全面完成农村土地确权颁证及各项培训、宣传、召开推进会等目标；2、完成有经营性资产的村农村集体产权制度改革试点工作。 |  |  |  |  |  |  | 完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作、有经营性资产的村农村集体产权制度改革试点工作、培育壮大新型经营主体工作已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成新增农村集体产权制度改革试点改革任务的数量（个） |  |  | 147 |  | 147 |  | 8 | 8 | / |  |
|  |  |  |  | 完成已确权农户农村土地承包经营权颁证工作（户） |  |  | 135696 |  | 135696 |  | 8 | 8 | / |  |
|  |  |  | 质量指标 | 耕地确权颁证完成率（%） |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 8 | 8 | / |  |
|  |  |  |  | 完成农村集体产权制度改革试点任务的完成率（%） |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 8 | 8 | / |  |
|  |  |  | 时效指标 | 产权制度改革、土地确权颁证两项改革任务的完成及时率(%) |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 8 | 8 | / |  |
|  |  |  | 成本指标 | 开展各项任务业务经费（万元） |  |  | 8.96 |  | 8.96 |  | 10 | 10 | / |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 保护农民财产权益、维护农村社会稳定 |  |  | 维护 |  | 90% |  | 15 | 15 | / |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 确认了土地经营权的物权效力、更好地维护了农村妇女的土地承包权益、持续增加农民收入 |  |  | 长期 |  | 90% |  | 15 | 15 | / |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 10 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年中央农业生产发展资金（农业类）（适度规模经营社会化服务）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 6.68 | 6.68 | 0 |  | 10 |  |  | 0% |  | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  | 6.68 | 6.68 |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：本单位承担农村土地承包管理、农村集体产改制度改革、构建新型农业经营体系三大改革任务。目标1：农民合作社示范社、家庭农场、专业大户负责人培训 目标2：提高农民合作社理事长、管理人员财务人员素质 |  |  |  |  | 截至目前受疫情等因素影响执行率为0，在2021年有计划有实效的组织开展专题培训，做好培训项目绩效管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训的班次（次） |  |  | 2 | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  |  | 培训参加的人数（人次） |  |  | 300 | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  |  | 培训的天数（天） |  |  | 6 | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率（%） |  |  | ≥95% | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  |  | 培训出勤率（%） |  |  | ≥95% | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） |  |  | ≥95% | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  |  | 培训计划按期完成率（%） |  |  | ≥95% | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  | 时效指标 | 新型经营主体培训完成及时率 |  |  | ≥100% | 0 |  | 5 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  | 成本指标 | 举办培训班讲课费、住宿伙食费、场地租赁等各项成本（万元） |  |  | 6.68 | 0 |  | 10 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受训学员示范带动率 |  |  | ≥95% | 0 |  | 15 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农业适度规模经营 |  |  | 长期 | 0 |  | 15 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度(%) |  |  | ≥95% | 0 |  | 10 | 0 |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年农村财务管理及审计专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：本单位承担农村土地承包管理、农村集体产改制度改革、构建新型农业经营体系三大改革任务。目标1：督促指导县市农村财务规范化管理；目标2：督促指导七县市承担项目资金的合作社规范使用；目标3：督促指导“清产核资”平台及时录入 |  |  |  |  |  | 完成督促指导县市农村财务规范化管理、七县市承担项目资金的合作社规范使用、“清产核资”平台及时录入 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 督促指导七个县市农村财务规范化管理的次数（次） |  |  | 2 | 2 |  | 8 | 8 |  | / |
|  |  |  |  | 督促指导七县市承担项目资金的合作社规范使用的数量（个） |  |  | 20 | 20 |  | 8 | 8 |  | / |
|  |  |  |  | 督促指导“清产核资”平台录入的核算单位的数量（个） |  |  | 1814 | 1814 |  | 8 | 8 |  | / |
|  |  |  | 质量指标 | 督促指导完成率（%） |  |  | ≥95% | 95% |  | 8 | 8 |  | / |
|  |  |  | 时效指标 | 各项任务计划按期完成率（%） |  |  | ≥95% | 95% |  | 8 | 8 |  | / |
|  |  |  | 成本指标 | 开展各项工作业务经费（万元） |  |  | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  | / |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |
|  |  |  | 社会效益指标 | 增进与群众联系，保障农村社会的稳定 |  |  | 维护 | 维护 |  | 15 | 15 |  | / |
|  |  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 防止集体资产流失 |  |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  | / |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 |  | / |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年自治州州级财政农业专项资金（农村改革专项业务经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 9.61 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 48% |  | 5 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 9.61 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职能：本单位承担农村土地承包管理、农村集体产改制度改革、构建新型农业经营体系三大改革任务。目标：1、全面完成农村土地确权颁证、完成有经营性资产的村农村集体产权制度改革试点工作、培育壮大新型经营主体；2、完成各项改革任务培训、宣传、召开推进会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面完成农村土地确权颁证、完成有经营性资产的村农村集体产权制度改革试点工作、培育壮大新型经营主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  | 对有经营性资产的村完成农村集体产权制度改革试点工作(个) |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 147 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成已确权农户农村土地承包经营权颁证工作（户） |  |  |  |  |  | 135696 |  |  |  | 135696 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增州级示范社数量（家） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 举办三期六天300人培训班（人） |  |  |  |  |  | ≥300 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 确权颁证、农村集体产权制度改革试点任务、州级示范创建完成率（%） |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受训人员培训合格率（%） |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 承担三大改革任务完成及时率 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 开展各项工作业务经费（万元） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 9.61 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 |  | 明晰试点村农村集体资产总量和农村集体经济组织成员数量，壮大集体经济，增加农民财产性收入 |  |  |  |  |  | 增加 |  |  |  | 90% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 保护农民财产权益、维护农村社会稳定 |  |  |  |  |  | 有效保护 |  |  |  | 90% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 确认了土地经营权的物权效力、更好地维护了农村妇女的土地承包权益、持续增加农民收入 |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区农业生产新型经营主体培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州农村合作经济经营管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能：本单位承担农村土地承包管理、农村集体产改制度改革、构建新型农业经营体系三大改革任务。目标1：农民合作社示范社、家庭农场、专业大户负责人培训 目标2：督导检查承担项目的合作社资金的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成督导检查承担项目的合作社资金的规范使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 |  |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 组织培训的班次 |  |  |  | 2次 |  |  |  | 0次 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 培训参加的人数 |  |  |  | ≥300人 |  |  |  | 0人 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 培训的天数 |  |  |  | ≥6天 |  |  |  | 0天 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 督导检查承担项目资金合作社的次数 |  |  |  | 2次 |  |  |  | 2次 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 培训计划按期完成率 |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 0% |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 督导检查完成率 |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 各项任务计划按期完成及时率 |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 47% |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 开展各项工作业务经费 |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 促进适度规模经营，壮大集体经济 |  |  |  | 促进 |  |  |  | 47% |  |  |  | 15 |  |  |  | 7 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 提高受训学员的示范带动率 |  |  |  | 长期 |  |  |  | 0% |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 受疫情等因素影响执行率为0 |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益农户满意度 |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 47% |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |