| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年援疆项目计划评审经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100.00% | 10.00分 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托自治区评审中心对《福建省2021年对口支援昌吉州援建项目和援疆资金计划》和《山西省2021年对口支援昌吉州援建项目和援疆资金计划》进行评审，并出具评审报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自治区评审中心已完成福建、山西两省2021年援疆资金计划，评审经费已支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 完成《福建省2021年对口支援昌吉州援建项目和援疆资金计划》评审 |  |  |  |  |  | =1份 |  |  | 1份 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 完成《山西省2021年对口支援昌吉州援建项目和援疆资金计划》评审 |  |  |  |  |  | =1份 |  |  | 1份 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 通过自治区评审中心评审 |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项工作开展时间 |  |  |  |  |  | 2021年1月-12月 |  |  | 2021年1月-12月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 援疆项目计划评审经费开支 |  |  |  |  |  | <=10万元 |  |  | 10万元 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 夯实农村基础设施，改善农村发展环境，提高群众幸福感。 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 95% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 持续改善群众生产生活条件、促进就业、教育和医疗卫生等方面。 |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | 95% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 受益群体满意度（%） |  |  |  |  |  | >=95% |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 援疆工作业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100.0% |  |  | 10分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职能：负责搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作;牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。负责与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市州援疆办及各县市州援疆办的联络工作。负责服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。 2021年工作计划：争取福建援疆项目123个、山西援疆项目24个。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 福建、山西两省资金计划已下达，争取福建援疆项目116个、山西援疆项目20个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 争取2021年福建对口支援昌吉州计划实施项目（个） |  |  |  |  |  | =116个 |  |  | 116个 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 | 争取2021年山西对口支援昌吉州计划实施项目（个） |  |  |  |  |  | =20个 |  |  | 20个 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 争取援疆项目资金全部到位率（%） |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 部分福建省县市因主要领导更换，未能及时开会签批资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 提高援疆项目申报成功率（%） |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 争取援疆项目资金及时到位率（%） |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 部分福建省县市因主要领导更换，未能及时开会签批资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 确保援疆项目顺利实施率（%） |  |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 各项工作开展时间 |  |  |  |  |  | 2021年1月-12月 |  |  | 2021年1月-12月 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 援疆工作费用开支（万元) |  |  |  |  |  | <=100万元 |  |  | 100万元 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 夯实农村基础设施，改善贫困村发展环境，加强协调服务。 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 95% |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 | 持续改善群众生产生活条件、促进就业、教育和医疗卫生等方面。 |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | 95% |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | / |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  |  |  |  | >=95% |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |