| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室） |  |  | 昌吉回族自治州党员教育中心（昌吉回族自治州党员干部远程教育工作办公室） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 56 | 56 | 56 | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56 | 56 | 56 | — | 100 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本单位负责制定全州党员电教工作的政策、规划、计划、检查指导全州党员电教工作，组织制作编辑党员学习教材，规划指导全州党员电教的播放收看工作，指导全州党员电化教育网络建设工作。目标：更好地为党员电化教育提供服务，提高全州党员电化教育工作的水平。一是按自治区要求上报教学资源课件，年内制作教学资源课件70分钟，教学资源课件参加自治区评比并获得奖项。二是提高新增站点接入平台覆盖率。三是利用学考系统每月至少进行1次考试，年度参加培训人数提高。四是昌吉党建网改版后顺利通过自治区验收，同时完成网络提速，达到自治区要求。 |  |  |  | 1、已按自治区要求上报教学资源课件，年内制作教学资源课件大于70分钟，教学资源课件参加自治区评比并获得奖项。 2、新增站点接入平台覆盖率已提高。 3、已每月时利用学考系统进行考试，年内考试场次大于12次，年度参加培训人数大于100万人次。 4、已完成昌吉党建网改版和网络提速，并顺利通过自治区验收。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 制作教学资源课件70分钟 | =70分钟 | ≥70分钟 | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 提高新增站点接入平台覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 完成党员干部学考平台的日常运行维护，每月至少进行1次考试 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 年度参加培训人数提高 | ≥100万人次 | ≥100万人次 | 5 | 5 | / |
|  |  | 质 量 指 标 | 教学资源课件参加自治区评比并获得奖项 | ≥1个 | ≥1个 | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 州本级远程教育设备达到自治区要求 | =100% | =100% | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 昌吉党建网改版后顺利通过自治区验收 | =100% | =100% | 5 | 5 | / |
|  |  | 时 效 指 标 | 完成网络提速，达到自治区测试要求 | <12月 | =100% | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 6月1日前上报一批课件，9月20日前全部上报完毕 | <10月 | =100% | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 定期对远程教育设备进行日常维护 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 | / |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算金额 | <56万元 | =100% | 10 | 10 | / |
|  | 效益指标 | 经济效益 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 社会效益指标 | 加强普通党员教育，提高党员综合素质 | ≥100% | =100% | 15 | 15 | / |
|  |  | 生态效益 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障农村站点设备正常运行，为农村党员提供学习平台 | ≥700个 | =700个 | 15 | 15 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度达95%以上 | ≥95% | =95% | 10 | 8 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 | / |