| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州纤检所2021年中国棉花公证检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州纤维检验所 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉回族自治州纤维检验所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1925.00 |  | 5696.00 | 3863.31 |  |  | 10 | 67.82% |  | 6.78分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1925 |  | 1925 | 92.31 |  |  | — | — |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 3771 | 3771 |  |  | — | — |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — | — |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：2021年度我单位预计完成棉花检验量20万吨； 目标2：努力提升渉棉企业对我单位的满意度，使满意度达到95%及以上； 目标3：保障辖区渉棉企业贸易和棉农的基本利益，促进棉花公证检验工作持续健康发展。 |  |  |  |  |  | 截至目前，项目已实施完毕，项目资金已支付92.31万元，预算执行率达到67.82%，项目总体完成率达到99.24%。项目已完成2021年度我单位全面开展棉花仪器化公检工作，完成棉花检验量32.5836万吨，检验任务完成率达到100%;渉棉企业对我单位的满意度达到98%。通过项目实施，保障了辖区渉棉企业贸易和棉农的基本利益，促进了棉花公证检验工作持续健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年1月-12月 棉花检验量 |  |  |  |  |  | >=200000吨 |  | 325825.692吨 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 棉花检验质量达标率 |  |  |  |  |  | >=95% |  | 98% | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 样品检验及时率 |  |  |  |  |  | >=95% |  | 100% | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 棉花检测完成时限 |  |  |  |  |  | 2022年3月31日前 |  | 2022年3月15日 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 聘用人员临时工资、车 辆租赁等成本 |  |  |  |  |  | <=580万元 |  | 540.49万元 | 6 |  |  |  | 5.59 | 年初制定项目资金具体计划时不够详细，没有考虑到当年的实际情况，导致项目资金未能按计划全部支出。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 呼图壁实验室装修、附属设施建设、购买设备仪器等成本 |  |  |  |  |  | <=1345万元 |  | 1345万元 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障辖区渉棉企业贸易和棉农的基本利益，提供棉花目标价格改革基础数据，促进棉花公证检验工作持续健康发展 |  |  |  |  |  | 促进 |  | 100% | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 加强对棉花公证检验期间产生的污染处理 |  |  |  |  |  | 加强 |  | 100% | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 渉棉企业满意度 |  |  |  |  |  | >=95% |  | 98% | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.37分 |  |  |  |  |  |  |