| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年残疾人保障金(就业培训) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 州党委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.50% |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吉州残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。 目标：1、举办残联系统工作人员业务培训班，提升工作人员的服务能力和技能水平； 2、对残疾人自主创业、个体就业、创业带动就业进行奖励补贴，进一步提升其就业能力和创业热情； 3、对困难残疾人家庭子女、残疾人大学生进行就学补贴，减轻其就学压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能按时开展，预算资金40万元，实际执行1.8万元，后期加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 举办残疾人技能培训班（期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20年底收到资金,未能按时开展.对项目资金动态提高关注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接受培训人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划培训2期,实际培训1期,导致人数不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 残疾人就业培训考核合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% |  |  | 70% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 培训完成时限(月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤10个月 |  |  | ≥10个月 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20年底收到资金,未能按时开展.应对项目资金动态提高关注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 残疾人就业培训项目成本(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收到资金较晚,后期加大支付力度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 慰问安置残疾人优秀企业，提升社会对就业残疾人接纳度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  | 提升 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收到资金较晚,后期加大项目开展力度,提升接纳度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 持续对残疾人进行技能培训，提升其就业能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续 |  |  | 持续 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收到资金较晚,后期加大项目开展力度,提升就业能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 接受培训残疾人或家属满意程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 60% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收到资金较晚,后期加大项目开展力度,提升满意度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年残疾人保障金(康复服务) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 州党委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、加强残疾人社区康复服务水平，依托基层各类医疗、康复、托养机构建立残疾人社区康复站，开展规范化的社区康复服务，不断提高服务质量，满足广大残疾人日益增长的康复需求，使他们普遍得到康复服务。 2、用于开展残疾人辅助器具适配服务工作，残疾现状评估、辅助器具适配、残疾人培训、适配教材购置。 3、加强残疾人辅助器具服务机构的设施和能力建设，展示推广辅助器具新产品新技术，更好地为残疾人服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期会加大项目执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 适配服务人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000人 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 辅具产品合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 残疾人接受基本康复服务率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月底 |  |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 残疾人康复服务(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高残疾人融入社会生活能力，辅助器具知识普及率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显提高 |  |  |  |  |  |  | 无提高 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续改善残疾人生活能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 残疾人及亲属满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 20年底才收到资金，项目未能及时开展。后期会加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年残疾人保障金-残疾人维权项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 州党委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标：1、建立覆盖昌吉州持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，建立健全我州残疾人工作综合信息服务平台，实现我州残疾人需求与服务供给的对接，提高全州残疾人工作的精准化和精细化水平。 2、为加快推进残联系统专门协会规范化建设，促进残疾人“平等参与共享”目标，有效发挥协会在残联组织的主体作用，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。 3、为推进法治政府建设，健全政府法律顾问工作机制，形成经济社会发展与法律服务需求相适应的政府法律顾问网络，实现政府法律顾问制度全覆盖。 4、依托中国残联统一建设的全国智能化残疾人证管理服务信息平台，开展智能卡制发及应用，完善残疾人在业务办理、政策享受等方面的服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全州持证残疾人 |  |  |  |  |  |  |  | 34680人 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证基层残联残疾人基本信息入户采集率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各专门协会开展活动情况 |  |  |  |  |  |  |  | 加强与残疾人沟通联系 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法律顾问提供法律服务（%） |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对持证残疾人换第三代残疾人证（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘请法律顾问工作经费完成时限 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月底 |  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各专门协会活动经费完成时限 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月底 |  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第三代残疾人证换证项目完成时限 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月底 |  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年残疾人保障金-残疾人维权项目成本（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 实现覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过开展协会活动搭建残联与残疾人之间的桥梁和纽带 |  |  |  |  |  |  |  | 真正实现残联是残疾人的娘家 |  |  |  |  |  |  |  | 未实现 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续增强残疾人的获得感、幸福感，真正实现“一卡在手、服务全有”。 |  |  |  |  |  |  |  | 持续增强 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲属满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年残疾人保障金-慰问就学项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 州党委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 救济慰问特困户100户，每户500元，解决生活急需问题,帮助残疾儿童就学. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于收到资金较晚，项目未能及时开展，后期加大执行力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 救济慰问特困户(户数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 特困户慰问率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 慰问救济特困户完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年4月底 |  |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 残疾人慰问就学项目成本(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 帮助特困残疾人改善生活质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 持续提高特困残疾人就学率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 参与该项目残疾人的满意度(%)（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能及时开展，后期会加大执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年残疾人就业保障金(宣传文化体育经费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 州党委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.25% |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 目标：1.培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识。2、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。3、定期请新闻手语老师讲课，改善残疾人文化文体发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付较晚，项目未能按时开展，预算资金20万元，实际执行2.05万元，后期加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 开展助残日活动（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手语节目播放数量（条/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 助残日活动完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及时跟进了解实事动态（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 残疾人文化体育活动制作完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月底 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 昌吉电视台插播手语节目专栏完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月底 |  |  | 未完成 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 宣传文化体育经费项目总支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2.05 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 加强残疾人对国家新闻的关注度，了解实事动态，使其更好的融入社会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丰富残疾人的日常生活，加强存在感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 提高残疾人的文化水平及融入社会的能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续提高 |  |  | 无 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 受益残疾人满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由于资金拨付较晚，项目未能按时开展，后期会加大项目执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |