| 昌吉州第二中学城乡义务教育保障机制寄宿生生活费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城乡义务教育保障机制寄宿生生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  | 实施单位 | 昌吉州第二中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：把寄宿生生活费按时足额发放到位，保障寄宿生的生活，减轻贫困住宿生的就学压力。后期效果：城乡义务教育保障机制寄宿生生活费项目完善了国家资助政策体系，加快普及了高中阶段教育，切实解决了家庭经济困难学生的就学问题。提高高中学历教育水平，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。 |  |  |  | 2020年拨付18.07万元，已全部拨付到位。用于发放寄宿生生活费，已发放完毕。减轻了学生家庭经济负担。提升了公平教育，确保了国家助策深入人心，惠及到每个贫困家庭，资助了贫困学生完成学业。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 初中享受人数 | =1810人 | 1810人 | 10 | 10 | / |
|  |  |  | 特教享受人数 | =1人 | 1人 | 5 | 5 | / |
|  |  | 质量指标 | 城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | / |
|  |  | 时效指标 | 补助资金按时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | / |
|  |  | 成本指标 | 初中生均标准 | 1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 特教生均标准 | 1750元/生/年 | 1750元/生/年 | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 初中学生补助总成本 | =18.07万元 | 18.07万元 | 5 | 5 | / |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 把党和政府的关怀与温暖送给每一位家庭经济困难学生，充分发挥资助政策的最大效益 | 完全达到 | 完全达到 | 10 | 10 | / |
|  |  |  | 提升公平教育，确保国家助学政策深入人心，惠及到每个贫困家庭，资助贫困学生完成学业 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / |
|  |  |  | 把生活补助落实工作与学生思想道德工作结合起来，帮助学生树立正确的价值观、人生观 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | / |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障经济困难的学生完成高中学业 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | / |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | / |
|  |  |  | 家长满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | / |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

| 昌吉州第二中学特岗教师工资津贴项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特岗教师工资津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.38 | 9.38 |  | 8.56 |  | 10 |  | 91.00% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.38 | 6.38 |  | 5.56 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：把特岗教师工资津贴按时发放到位，保障特岗教师的正常教育教学工作的开展。后期效果：提升我校的教育教学方法，发挥特岗教师的专业特长让学校的教育水平得到增强。提高了教育的均衡发展，为我校的校园文化建设方面添砖加瓦，使我校的校园文化建设更加丰富多彩，积极向上。 |  |  |  |  |  | 按时发放特岗教师工资津贴，为特岗教师按时缴纳五险一金。项目年内追加0.82万元，全年共计9.38万，已全部支出完毕。保障了特岗教师的正常教育教学工作的开展，为我校的校园文化建设方面添砖加瓦，使我校的校园文化建设更加丰富多彩，积极向上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务期内特岗教师 |  |  | =1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 预计2020年新招特岗教师 |  |  | =1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 国语授课能力合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 普通话水平合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 政治素质合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 发放特岗教师津贴工资及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 发放特岗教师津贴工资金额 |  |  | =8.56万元 | 9.38万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进国家通用语言文字教育 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 招聘学校满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 4 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学体彩公益金支持重点项目布局男女篮球队项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 体彩公益金支持重点项目布局男女篮球队项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：为学校男女篮球队购买装备以及所需训练材料等物品，保障男女篮球队正常训练的开展。后期效果：提高学生训练时的积极性，提高篮球竞技水平，使篮球队每一个队员参赛时都有了很大的自信心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年男女篮球队项目资金已全部到位，用于购买男女篮球队训练服及装备。保障了男女篮球队正常训练的开展。提高了学生训练时的积极性，提高了篮球竞技水平，促进了学生身体素质的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 保证学生每天参加校园体育活动时间 |  |  |  |  |  | ≥1小时 |  | 1小时 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保证运动队每周训练次数 |  |  |  |  |  | =3次 |  | 3次 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每次训练时间 |  |  |  |  |  | ≥90分钟 |  | 90分钟 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设有校传统项目运动代表队 |  |  |  |  |  | =1个 |  | 1个 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 校篮球队覆盖率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  | =12个月 |  | 12个月 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 补助校篮球队项目金额 |  |  |  |  |  | =5万元 |  | 5万元 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 促进学校实施《国家学生体质健康标准》 |  |  |  |  |  | 促进 |  | 促进 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 使学校传统项目代表队能够按照全国青少年教学训练大纲进行科学系统的训练 |  |  |  |  |  | 长期 |  | 长期 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌吉州第二中学校校服补助资金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校服补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 19.14 |  | 19.14 |  |  |  | 19.14 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 19.14 |  | 19.14 |  |  |  | 19.14 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校致力于发展初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。拨付的校服补助资金主要用于补助学生校服款以减轻学生家庭负担。学生购买校服家长负担60%，财政负担40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年财政年中追加18万元，本年此项目共拨付19.14万元，已全部拨付到位。用于补助学生校服款共计支出19.14万元，减轻了学生家庭负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补助学生年级数 |  |  |  |  |  | =6个 |  | 6个 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 校服质量合格率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金按期拨付 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 校服补助资金总额 |  |  |  |  |  | ≥1.14万元 |  | 19.14万元 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每套校服补贴比率 |  |  |  |  |  | =40% |  | 40% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学生统一着装有助于营造良好的学习氛围，提高学生形象 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 减轻学生及家长的经济负担，提高家长对学校认可度 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 创设学生学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件 |  |  |  |  |  | 达到 |  | 达到 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | / |  |  |  |

| 昌吉州第二中学学校重点校舍维修多功能厅改造及更换座项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学校重点校舍维修工程项目--多功能厅改造及更换座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：按目标计划进行多功能厅改造，座椅更换等工作，完成项目招标工作。 |  |  |  |  |  | 多功能厅改造及座椅更换项目按照目标计划，已于2020年年底完成项目招标工作，通过招标选择性价比最优的供货商，提高了资金使用效能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 多功能厅暖气改造面积 |  |  | ≥40平方米 | 0平方米 | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  | 墙面装潢改造面积 |  |  | ≥570平方米 | 0平方米 | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  | 更换座椅数量 |  |  | =710套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | 未到验收时点 | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 招标工作完成时限 |  |  | ≤2个月 | 2个月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 改造及更换座椅资金 |  |  | =40万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地为学生丰富校园生活提供平台，为教师学习交流提供场地。 |  |  | 改善 | 未到评价时点 | 15 |  | 0 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足学校标准化和均衡化发展，提高学生在校生活的舒适度，培养更多的优秀学子，获得社会的认可。 |  |  | 提升 | 未到评价时点 | 15 |  | 0 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 未到评价时点 | 5 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 未到评价时点 | 3 |  | 0 |  | / |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 未到评价时点 | 2 |  | 0 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 15 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学智慧校园补助资金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 智慧校园补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，此项资金全部智慧校园项目建设，此项资金80万元，用于购置智能黑板、智能课堂硬件软件、录播课设备等计算机信息化设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 此项资金用于购置智能黑板、智能课堂硬件软件、录播课设备等计算机信息化设备，2020年资金到位数80万，已全部用于购置计算机信息化设备。强化了学校的信息化硬件建设水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 付款批次 |  |  |  |  | =3批 |  |  | 3批 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 前期准备及招标时效 |  |  |  |  | =3个月 |  |  | 3个月 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 安装完成时效 |  |  |  |  | =2个月 |  |  | 2个月 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 验收时效 |  |  |  |  | =4个月 |  |  | 4个月 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 购买智能课堂相关设备资金 |  |  |  |  | =80万元 |  |  | 80万元 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善教育硬件设施，提升教育教学质量，提升教师信息化授课水平 |  |  |  |  | 改善 |  |  | 改善 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提升信息化教学水平，让学生与时俱进，享受电子信息化教学带来的红利 |  |  |  |  | 改善 |  |  | 改善 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 培养信息化能力强的毕业生，为社会输出实践型人才 |  |  |  |  | 完成 |  |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  | 3 |  | 3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  | 3 |  | 3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  | 4 |  | 3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌吉州第二中学重点校舍维修工程食堂质保金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 重点校舍维修工程食堂质保金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 41.63 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 99.12% |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 41.63 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：按时按期支付食堂工程款，保障食堂按时按期交付投入使用，使学生及教师尽早享受更完善的环境。后期效果：提升了学生就餐环境，提高了学生在校生活的舒适度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食堂工程已经完工，已完成工程审计、财务审计。并按照合同约定支付工程款，已办结在建工程转入固定资产手续。提升了学生就餐环境，提高了学生在校生活的舒适度。项目已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 食堂总面积 |  |  |  |  |  | =4257平方米 |  | 4257平方米 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 政府采购率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 验收合格率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 食堂完工时限 |  |  |  |  |  | ≤12个月 |  | 12个月 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 食堂质保金 |  |  |  |  |  | =41.63万元 |  | 41.63万元 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 满足住校生生活基本需求，保障学生就餐环境安全。 |  |  |  |  |  | 提升 |  | 完成 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 满足学校标准化和均衡化发展，提高学生在校生活的舒适度，培养更多的优秀学子，获得社会的认可。 |  |  |  |  |  | 提升 |  | 完成 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |

| 昌吉州第二中学促进教育事业发展专项资金-孟凡群机器人工作室项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 促进教育事业发展专项资金-孟凡群机器人工作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。 2020年度工作计划：提升我校机器人工作室的硬件设施，打造智慧创新的机器人工作室。培养学生主动参与、乐于探究、勤于动手的学习能力。 |  |  |  |  |  | 我校收到促进教育事业发展专项资金共3万元，已用于机器人工作室购买机器人配件材料3万元，保障了机器人工作室专项工作的正常开展。项目已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机器人工作室活动次数 |  |  | =12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 机器人项目培养学生创新能力，提高了我校机器人工作室的硬件装备水平。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 顺利推进科技教育工作的开展 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支出及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 用于购买制作机器人材料资金 |  |  | =3万元 | 3万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 可持续指标 | 促进学生全面发展 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 督促教育事业进一步发展 |  |  | 长期 | 长期 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 2 |  | 1 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学城乡义务教育公用经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡义务教育公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 181.25 |  | 181.25 |  |  |  | 181.25 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 181.25 |  | 181.25 |  |  |  | 181.25 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：保障学校正常业务的开展，弥补学校运行过程中所需的经费，有效提高了学校的办学环境，促进了教育教学活动的正常展开。后期效果：提高公用经费水平，健全统一的学校基本装备标准，提高装备应用水平。全面提升农村办学水平，推动城乡义务教育一体化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年拨付181.25万元，已全部拨付到位，其中追加经费27.67万元。用于取暖费、邮电费、劳务费、维修费、教学业务费、办公费、水电费等共计支出181.25万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 学生人数 |  |  |  |  | =2204人 |  |  | 2204人 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 寄宿生人数 |  |  |  |  | =463人 |  |  | 463人 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 公用经费享受比例 |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 寄宿生生活费享受比 |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金按期拨付 |  |  |  |  | =100% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 公用经费标准 |  |  |  |  | =800元 |  |  | 800元 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 寄宿生生活标准 |  |  |  |  | =1500元 |  |  | 1500元 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 取暖费标准 |  |  |  |  | =120元 |  |  | 120元 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 城乡义务公用经费总成本 |  |  |  |  | ≥153.58万元 |  |  | 181.25万元 |  | 5 |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 维护学校正常运转 |  |  |  |  | 提升 |  |  | 提升 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 减轻学生家庭负担 |  |  |  |  | 减轻 |  |  | 减轻 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 创设各族青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件 |  |  |  |  | 长期 |  |  | 长期 |  | 10 |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  | 4 |  | 4 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  | 3 |  | 3 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 98% |  | 3 |  | 2 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌吉州第二中学促进教育事业发展专项资金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 促进教育事业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。 2020年度工作计划：提升新课改教学水平。后期效果：提升我校教师的新课改教学能力，培养学生主动参与、乐于探究、勤于动手的学习能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我校收到促进教育事业发展专项资金共2.5万元。用于购买新课改教学用书2.5万元。项目已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 调研检查次数 |  |  |  |  |  | =1次 |  | 1次 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 调研工作完成率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 新课改工作项目执行及时率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 用于新课改资金 |  |  |  |  |  | =2.5万元 |  | 2.5万元 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | / |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 可持续指标 |  | 促进学生全面发展 |  |  |  |  |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 督促教育事业进一步发展 |  |  |  |  |  | 长期 |  | 长期 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | / |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |

| 昌吉州第二中学电子督学设施建设项目项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 电子督学设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230 | 230 |  | 169.97 |  | 10 |  | 74% |  | 7.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 230 | 230 |  | 169.97 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：购买安装监控设备以及电子设备，计算机、监控录像机、投影仪、电子教学设备等相关仪器设备。后期效果：提升学校信息化网络建设，保障教育教学需求，有效提高了学校的办学环境，促进了教育教学活动的正常展开。 |  |  |  |  |  | 此项资金用于改善学校教育教学计算机信息化设备，2020年资金到位数230万，用于购置计算机信息化设备169.97万元，强化了学校的信息化硬件建设水平，促进了教育教学活动的正常展开。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电子督学视频监控覆盖范围 |  |  | =69个班 | 69个班 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购、安装完成时间 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 支付第一批采购设备资金 |  |  | =100万元 | 100万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 支付第二批采购设备资金 |  |  | =130万元 | 69.97万元 | 10 |  | 7 |  | 依据合同，1年质保期满后支付剩余合同价的30%尾款 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 电子督学规划期的教师业务能力提升 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 学生在校学习环境改善，学习能力提升 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善教育资源均等化，促进教育事业发展为社会输出实践型人才 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 4 |  | 3 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.4 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学农村义务教育学校校舍安全长效机制项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村义务教育学校校舍安全长效机制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 132 | 132 |  |  |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 132 | 132 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，提升教育教学水平，本项目资金用于学生宿舍楼消防改造。保障学生住宿环境安全。 |  |  |  |  |  | 本项资金到位数132万，已完成招标，但由于此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施消防改造楼体数 |  |  | =1幢 | 0幢 | 10 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程实施时间 |  |  | =12个月 | 未施工 | 10 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程项目预算支出 |  |  | =132万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实学校安全保障长效机制，保障学生的安全 |  |  | 提升 | 未到监控节点 | 15 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障教学活动的正常展开，提高学生在校的安全保障 |  |  | 长期 | 未到监控节点 | 15 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 未到监控节点 | 3 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 未到监控节点 | 3 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 未到监控节点 | 4 |  | 0 |  | 此项目施工只能在暑假实行，暑假因疫情封闭，未能施工。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学普通高中国家助学金项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 普通高中国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 151.46 | 151.46 |  | 151.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 151.46 | 151.46 |  | 151.46 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：把助学金发放到学生手中，从而减轻学生就学经济压力。把助学金落实工作与学生思想道德工作结合起来，帮助学生树立正确的价值观、人生观。后期效果：提升公平教育，确保国家助学政策深入人心，惠及到每个贫困家庭，资助贫困学生完成高中学业。 |  |  |  |  |  | 2020年拨付151.46万元，已全部拨付到位，年内追加项目资金45.47万元。用于发放普通高中助学金，已发放完毕。减轻了学生家庭经济负担。提升了公平教育，确保了国家助学政策深入人心，惠及到每个贫困家庭，资助了贫困学生完成高中学业。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 第一次发放人数 |  |  | =339人 | 339人 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 第二次发放人数 |  |  | =685人 | 685人 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 受助学生覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金按时发放率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 2020年发放助学金 |  |  | =105.99万元 | 151.46万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 |  |  | 减轻 | 减轻 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障经济困难的学生完成高中学业 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 2 |  | 1 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学普通高中免学杂费补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通高中免学杂费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 5.29 |  | 5.29 |  |  |  | 5.29 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 5.29 |  | 5.29 |  |  |  | 5.29 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：把普通高中免学杂费补助落实到位，昌吉州已实行普通高中免学费政策，经主管部门通知，此项资金用来弥补公用经费不足，主要用于购买教学用书，满足教师教学需求。把普通高中免学杂费落实工作与学生思想道德工作结合起来，帮助学生树立正确的价值观、人生观。后期效果：提升公平教育，确保国家政策深入人心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年资金到位5.29万元，此项目全部资金用于购买教师教学用书，保障了正常教育教学开展。减轻了学校日常公用开支经费压力，提升了公平教育，确保国家政策深入人心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 分批支付 |  |  |  |  |  | =2批 |  | 2批 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 资金到位率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金按期拨付率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目补助资金总额 |  |  |  |  |  | =5.29万元 |  | 5.29万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 弥补公用经费不足，用于改善学生学习生活环境 |  |  |  |  |  | 改善 |  | 改善 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提升教育质量，确保国家和党的关怀深入人心，惠及到每个学生。 |  |  |  |  |  | 提升 |  | 提升 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 满足学生学习需求，提高学生知识素养 |  |  |  |  |  | 长期 |  | 长期 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌吉州第二中学三区人才计划教师专项工作经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 三区人才计划教师专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：全部用于支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。解决南疆教师数量不足，提升南疆教学质量，提高国语教学水平和授课质量。经费要为选派教师提供必要的工作和生活条件，解决选派教师后顾之忧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年资金已全部到位，我校用于三区人才补助项目，已给支教教师按月发放完毕补助资金共计2.4万元，提高了南疆地区教师资源质量水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 支教人数 |  |  |  |  |  | =1人 |  | 1人 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 专业国语教师合格率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专业支持率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目执行时间 |  |  |  |  |  | =12个月 |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目资金总额 |  |  |  |  |  | =2.4万元 |  | 2.4万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 边远地区学校师资保障 |  |  |  |  |  | 缓解边远地区学校师资短缺 |  | 缓解边远地区学校师资短缺 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 改善边远地区教育环境，提高边远地区教学质量 |  |  |  |  |  | 有效提高 |  | 有效提高 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 促进国语教育可持续发展 |  |  |  |  |  | 有效促进 |  | 有效促进 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受援院校满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支教教师满意度 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 98% |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |

| 昌吉州第二中学实验楼、食堂附属建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 实验楼、食堂附属建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.06 | 350.06 |  | 350.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 350.06 | 350.06 |  | 350.06 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：按时按期支付实验楼、食堂工程款，保障实验楼、食堂按时按期交付投入使用，使学生及教师尽早享受更完善的教学环境。后期效果：提升学校实验课建设水平，保障教育教学需求，有效提高了学校的办学环境，提升了学生就餐环境，促进了教育教学活动的正常展开，提高了学生在校生活的舒适度。 |  |  |  |  |  | 实验楼、食堂工程已经完工，已完成工程审计、财务审计。并按照合同约定支付工程款，已办结在建工程转入固定资产手续。保障了教育教学需求，有效提高了学校的办学环境，提升了学生就餐环境，促进了教育教学活动的正常展开，提高了学生在校生活的舒适度 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验楼总面积 |  |  | =11780平方米 | 11780平方米 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 食堂总面积 |  |  | =4257平方米 | 4257平方米 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 实验楼、食堂完工时限 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 实验楼、食堂尾款 |  |  | =350.06万元 | 350.06万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校教学和实验的需求，保障学生就餐环境安全。 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足学校标准化和均衡化发展，加强学校办学能力，打造理论实践并重的教学体系，建设优秀的教师队伍，培养更多的优秀学子，获得社会的认可。 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 2 |  | 2 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学实验楼建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 实验楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 511.36 | 511.36 |  | 511.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 211.36 | 211.36 |  | 211.36 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：按期按时支付实验楼工程款，保障实验楼工程的有序进行，保障实验楼按期交付使用，使学生及教师尽早使用实验楼。后期效果：提升学校实验课建设水平，保障教育教学需求，有效提高了学校的办学环境，促进了教育教学活动的正常展开。 |  |  |  |  |  | 实验楼工程已经完工，已完成工程审计、财务审计，并依据合同支付工程款。项目年内追加300万元，全年共计511.36万元。已完成在建工程转固定资产手续。保障了教育教学需求，有效提高了学校的办学环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验楼总面积 |  |  | =11780平方米 | 11780平方米 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 审计验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 附属项目完工时限 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 实验楼尾款 |  |  | =211.36万元 | 511.36万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校教学和实验的需求，提升学校办学能力，为国家提供理论与实践齐头并进的优秀学子。提高学生动手能力，加强理论与实践结合，激发学生对知识探索热情。 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足学校标准化和均衡化发展，加强学校办学能力，打造理论实践并重的教学体系，建设优秀的教师队伍，培养更多的优秀学子，获得社会的认可。 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 2 |  | 1 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 昌吉州第二中学实验室仪器购置项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 实验室仪器设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州第二中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.37 | 136.37 |  | 113.53 |  | 10 |  | 83.25% |  | 8.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 136.37 | 136.37 |  | 113.53 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校职能：我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育。促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。2020年度工作计划：为实验楼的物理实验室、化学实验室购买实验仪器及设备，按时安装到位，让学生及时使用新仪器设备上实验课，提升学校实验硬件设备水平。后期效果：提升学校实验课建设水平，保障教育教学需求，有效提高了学校的办学环境，促进了教育教学活动的正常展开。 |  |  |  |  |  | 项目已全部完成，资金结余。实验仪器全部采购安装验收完毕。提升了学校实验课建设水平，保障了教育教学需求，有效提高了学校的办学环境，促进了教育教学活动的正常展开。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验室个数 |  |  | =17间 | 17间 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 设备种类 |  |  | =250种 | 250种 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购安装完成时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 实验室设备购置资金 |  |  | =136.37万元 | 113.53万元 | 5 |  | 4 |  | 由于成本材料价格变动较大，项目已完成，资金结余。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善实验室教学环境，提高学生实践能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 提高硬件设施，提升办学质量，让学生家长对学校师资力量、硬件设施有信心，认可我校的办学能力。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学校毕业生实验课考试合格，培养实践能力强的毕业生，为社会输出实践型人才 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 4 |  | 3 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.3 |  |  |  |