| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年文化强州专项结转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 255.06 |  |  | 255.06 |  |  | 255.06 |  |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 255.06 |  |  | 255.06 |  |  | 255.06 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧紧围绕州党委的中心任务和重点工作，深入实施《昌吉州文艺创作三年行动计划》，加大对文学艺术创作的引导和扶持力度，大力开展各类宣传教育，发放宣传品，策划丰富多彩的群众性文化活动，积极营造欢乐祥和的节庆氛围，建设位列全疆的文化强州。 |  |  |  |  |  |  |  | 全年高标准打造示范性基层文化大院，广泛开展送演出、送展览、送图书等活动；建成新时代文明实践中心站、所，常态化开展文明实践志愿服务活动，在全疆率先成立昌吉州志愿服务联合会，成功举办自治区新时代文明实践志愿服务项目大赛暨第一届志愿服务交流会；全力推进昌吉州文艺创作三年行动计划，积极开展“抗疫之战，共克时艰”主题文艺创作、新疆曲子，歌曲等抗疫主题文艺作品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展全民志愿服务次数 |  |  | >=3次 |  |  |  | 3次 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 建设志愿服务网上信息平台建设 |  |  | >=1个 |  |  |  | 1个 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 开展宣传文化活动次数 |  |  | >=100次 |  |  |  | 3000次 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 举办基层理论宣讲大赛、宣讲员培训班 |  |  | >=3次 |  |  |  | 3次 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全民志愿服务活动完成率 |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 建设志愿服务网上信息平台建设率 |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 宣传文化活动完成率 |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基层理论宣讲、培训完成率 |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成所需时间 |  |  | 12个月 |  |  |  | 12个月 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 举办培训班成本概算 |  |  | =45万元 |  |  |  | 45万元 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 志愿服务平台成本概算 |  |  | =89.88万元 |  |  |  | 89.88万元 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 宣传文化工作成本概算 |  |  | =120.18万元 |  |  |  | 120.18万元 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | —— |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 全民参与公益志愿服务活动影响力得到提升 |  |  | 有一定增强 |  |  |  | 90% |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | —— |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 进一步担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，共享文化成果，弘扬正能量倡导新风尚。 |  |  | 有一定增强 |  |  |  | 90% |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对宣传工作满意度 |  |  | >=90% |  |  |  | 90% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 访惠聚经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 深入开展访民情、惠民生、聚民心活动。坚持贴近群众聚民心，通过协调、帮助当地居民在脱贫致富、完善基础设施建设、加强文化教育等各个方面开展相关工作。 |  |  |  | 已举办党史学习教育、中国传统文化节日文体活动、主题宣讲等多种方式，为南沟村办实事、好事，进一步增强了服务基层的能力和水平 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展文体活动次数 | >=5次 | 5次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 积极开展宣传教育活动次数 | >=3次 | 4次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 承诺的办实事好事 | >=5件 | 5件 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织开展文体活动次数完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 积极开展宣传教育活动完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成所需时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展访惠聚工作成本概算 | =13万元 | 13万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | —— | — | — | — | — |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 深入开展访民情、惠民生、聚民心活动 | 得到加强 | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | —— | — | — | — | — |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 以文化人、以文育人，弘扬正能量，倡导积极向上、风清气正的文化氛围，加强基层文化教育。 | 有一定增强 | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众对开展访惠聚工作的满意度 | =90% | 91% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年文化润疆文艺创作及推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.00 |  | 90.00 |  | 59.86 | 10 |  | 66.51% |  |  | 6.65分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 |  | 90 |  | 59.86 | — |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕三年文艺创作计划，创作一批喜闻乐见、文艺性强的作品，进行文艺宣传品开发，赋予时代气息。 |  |  |  |  |  |  | 围绕天山画卷系列主题，完成创作设计出一批天山画卷系列画册、卷轴、复制艺术品等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展文艺创作推广数量 |  | >=1次 | 1次 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 文艺作品外宣品开发种类 |  | >=3种 | 5种 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 文艺作品创作推广开发合格率 |  | =100% | 100% |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 文艺作品创作推广及时率 |  | =100% | 100% |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 文艺创作设计及政府采购手续完成日期 |  | 2021年12月 | 2021年12月 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 天山画卷油画长卷复制 |  | >=17万元 | 17万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 天山画卷卷轴制作 |  | <=12万元 | 12万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 天山画卷画册制作 |  | <=36万元 | 30.86万元 |  | 5 |  | 4.29 | 该项目为跨年项目，根据合同约定，还有尾款待2022年8月底付清 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 天山画卷其他种类制作 |  | <=25万元 | 0万元 |  | 5 |  | 0 | 该项目为跨年项目，根据合同约定，还有尾款待2022年8月底付清 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | __ |  | _ | _ |  | _ |  | _ |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 通过积极开展天山画卷系列创作，推出一批文化外宣品，不断满足人民群众对文化的需求 |  | 有一定增强 | 90% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | __ |  | _ | _ |  | _ |  | _ |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 通过长期坚持开展文艺创作切实达到以文化人、以文育人的目的 |  | 长期 | 90% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  | >=90% | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.94分 |  |  |  |