| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地州级离退休干部考察费、离退休干部活动费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 22.81 |  | 10 |  | 22.81% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 22.81 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、组织离退休干部开展各类活4次； 2、对地州级退休干部开展走访慰问10次； 3、老干部用车3小时内到位； 4、节约地州级离退休干部外出考察经费30%。 |  |  |  |  |  | 1、组织离退休干部开展各类活4次； 2、对地州级退休干部开展走访慰问10次； 3、老干部用车1小时内到位； 4、节约地州级离退休干部外出考察经费0%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织离退休干部开展各类活动（次） |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对地州级退休干部开展走访慰问（次） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织离退休干部政治学习（%） |  |  | 100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响，聚集人数受限制，政治学习未能全面覆盖，次年会增加学习次数 |  |
|  |  | 时效指标 | 老干部用车及时到位 |  |  | ≤3小时 | 1小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 离退休干部考察费、活动费、慰问费、车辆运行费总成本（万元） |  |  | 100 | 22.81 | 10 |  | 3 |  | 疫情影响，考察活动及慰问活动减少，次年会增加活动次数及项目资金支付力度 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约地州级离退休干部外出考察经费（%） |  |  | 30% | 0 | 15 |  | 0 |  | 本年度考察活动未达到预期次数，指标无法考核，次年项目经费全部支付完毕后会进行对比分析 |  |
|  |  | 社会效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续对离休干部开展走访慰问 |  |  | 持续 | 66% | 15 |  | 10 |  | 客观原因（疫情），导致慰问活动中断，次年针对疫情实施电话慰问 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度(%) |  |  | ≥90% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 61 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.6 | 34.6 |  | 15.36 |  | 10 |  | 44% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.6 | 34.6 |  | 15.36 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休干部无工作遗孀日常住院慰问人数30人； 2、特困离退干部医疗费发放率100%； 3、11月之前发放离休干部无工作遗孀采暖费； 4、持续对特困干部进行就业技能培训及组织帮扶，改善其生活质量。 |  |  |  |  |  | 1、离休干部无工作遗孀日常住院慰问人数20人； 2、特困离退干部医疗费发放率100%； 3、11月之前发放离休干部无工作遗孀采暖费； 4、持续对特困干部进行就业技能培训及组织帮扶，改善其生活质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 落实好离休干部无工作遗孀日常住院慰问（人） |  |  | 30 | 20 | 10 |  | 6 |  | 疫情居家隔离，无法对部分人员进行慰问，次年会针对客观原因制定新的慰问方案 |  |
|  |  | 质量指标 | 特困离退干部医疗费发放率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 无工作遗孀补贴发放率（%） |  |  | 100% | 70% | 10 |  | 7 |  | 部分遗孀家属未提供报销资料，已电话通知前来报销 |  |
|  |  | 时效指标 | 11月之前资金及时发放率（%） |  |  | 100% | 44% | 10 |  | 4 |  | 疫情影响，工作推后，下年度会加快资金支付力度 |  |
|  |  | 成本指标 | 老干部特殊困难救济资金、无工作遗孀采暖费、医疗费总成本（万元） |  |  | 34.6 | 15.36 | 10 |  | 4 |  | 部分特困救济资金，无工作遗孀采暖费报销人员未提供报销资料或资料不完备，待资料齐全后支付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 落实好离休干部无工作遗孀医疗费发放工作，保障其就医需求 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续对特困干部进行组织帮扶，改善其生活质量 |  |  | 持续 | 66% | 15 |  | 10 |  | 疫情原因，帮扶活动中断，次年实施电话指导或线上帮扶 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度（%） |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105 | 105 |  | 79.16 |  | 10 |  | 75% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 | 105 |  | 79.16 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展好老干部书画工作2次； 2、开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育4次； 3、抓好老干部思想政治工作,培训合格率达到标准； 4、持续持续加强青少年思想道德建建设。 |  |  |  |  |  | 1、开展好老干部书画工作1次； 2、开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育2次； 3、抓好老干部思想政治工作,培训合格率达到标准； 4、持续持续加强青少年思想道德建建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展好老干部书画工作（次） |  |  | 2 | 1 | 10 |  | 5 |  | 老干部书画协会自行组织活动，老干部局未指导参与，次年统一由老干部局安排 |  |
|  |  |  | 开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育（次） |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 好老干部思想政治工作,培训合格率达到标准（%） |  |  | 100% | 63% | 10 |  | 6 |  | 部分老干部身体条件不好，记忆力差，次年会调整思想政治培训会议的时间和内容 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发放率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 老干部党校经费、老年大学、摄影协会、书画学会、晚霞艺术团活动经费总成本（万元） |  |  | 105 | 79.16 | 10 |  | 7 |  | 老干部书画协会有活动经费，未经老干部局报销，次年统一由老干部局按要求支付活动经费 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 办好离退休干部党校和老年大学，新增课程种类大于6种 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续加强青少年思想道德建设 |  |  | 持续 | 66% | 15 |  | 10 |  | 疫情影响，相关活动中断，次年制定线上教育方案 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |