| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《改革交流》调研编印费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 0.40 |  | 10 |  | 4.00% |  | 0.40分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0.40 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要职责：根据自治州党委的意图和部署，围绕自治州党委、政府中心工作，对自治州重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委、政府决策参考。研究党的路线方针政策、自治区党委、政府重要决策和举措，收集研究疆内外各地先进经验和创新举措，组织和参与自治州经济社会发展的重要政策研究和制定。研究全面深化改革的全局性、综合性重要问题，总结宣传推广改革经验。本部门负责编印《改革交流》刊物。《改革交流》属内部出版刊物，主要办刊目标和宗旨是：按照“围绕中心、服务大局、辅助决策、促进工作”宗旨，探索改革发展思路、反映改革做法和经验、介绍改革理论成果，形成可复制推广的先进经验，主要发往州党政有关部门和各县市（园区）全面深化改革领导小组，为领导决策和改革工作交流提供参考。2021年编辑出刊10期。 |  |  |  |  |  | 按照“围绕中心、服务大局、辅助决策、促进工作”宗旨，探索改革发展思路、反映改革做法和经验、介绍改革理论成果，形成可复制推广的先进经验，主要发往州党政有关部门和各县市（园区）全面深化改革领导小组，为领导决策和改革工作交流提供参考。全年按照计划出刊《改革交流》10期，刊物质量合格率100%，2021年12月30日前完成工作，总花费0.396万元，研究成果持续推广，为党委、政府提供参考，参阅人满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年出刊期数（期） |  |  | >=10期 | 10期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 刊物质量合格率（%） |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 刊物出刊时间（年月日） |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调研、排版、制作、印刷等费（万元） |  |  | <=10万元 | 0.396万元 | 10 |  | 0.4 |  | 由于疫情原因，疆外调研无法开展，资金有剩余。结余资金已由财政收回，建议次年年初预算在年中进行调整。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推广研究成果 |  |  | 持续推广 | 80% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供各界参考 |  |  | 持续影响 | 80% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参阅人满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.80分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《调研专报》调研编印费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 14.00 |  | 1.92 |  | 10 |  | 13.71% |  | 1.37分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 1.92 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要职责：根据自治州党委的意图和部署，围绕自治州党委、政府中心工作，对自治州重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委、政府决策参考。研究党的路线方针政策、自治区党委、政府重要决策和举措，收集研究疆内外各地先进经验和创新举措，组织和参与自治州经济社会发展的重要政策研究和制定。研究全面深化改革的全局性、综合性重要问题，总结宣传推广改革经验。2021年围绕州党委、人民政府中心工作，聚焦经济社会发展难点、热点问题，开展调查研究，向州党委上报《调研专报》8期间，为州党委科学决策提供参考。 |  |  |  |  |  | 根据自治州党委的意图和部署，围绕自治州党委、政府中心工作，对自治州重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委、政府决策参考。围绕经济社会发展、生态环境保护、民生改善等重点领域开展课题调查研究，重点突出时效性、针对性、价值性，向州党委上报调研专报8期，为州党委、人民政府科学决策提供了参考。调研专报全年编辑期刊期数8期，刊物印刷合格率100%，刊物发行时间在2021年12月31日前完成工作，调研、编辑、制作、印刷费1.9175万元，记录反映昌吉州经济、政治、文化、生态、社会事业等方面改革、调查研究成果，进行中肯深入分析，提出对策建议，提升改革工作持续提升，为州党委科学决策提供参考，发挥参谋助手作用，参阅人满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编辑期刊期数（期） |  |  | >=8期 | 8期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 刊物印刷合格率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 刊物发行时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调研、编辑、制作、印刷费 |  |  | <=14万元 | 1.9175万元 | 10 |  | 1.37 |  | 由于疫情原因，疆外调研无法开展，资金有剩余。结余资金已由财政收回，建议次年年初预算在年中进行调整。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 记录反映昌吉州经济、政治、文化、生态、社会事业等方面改革、调查研究成果，进行中肯深入分析，提出对策建议，提升改革工作成效 |  |  | 持续提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为州党委科学决策提供参考，发挥参谋助手作用 |  |  | 持续影响 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参阅人满意度（%） |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.74分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 党委重要政策性课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 19.15 |  |  | 10 |  |  |  |  | 66.07% |  |  |  | 6.61分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 19.15 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本部门负责党委重要政策性课题研究。围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。对各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。围绕自治区党委“1 +3+3+改革开放”和州党委确定中心工作，全年完成2项重要政策性课题研究，形成重要成果2篇以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.联合州科技局对国家有关科技创新政策、先进地区经验做法学习研究，深入园区、企业开展调研，经反复修改完善形成《关于支持重点产业重点领域关键环节科技创新率先突破 推动高质量发展的调研报告》上报州党委，为州党委推进重点产业科技创新提供了参考。2.联合木垒县委先后两次深入县直相关部门、农业产业化龙头企业等开展现场调研，掌握基本情况、查找存在问题、研究对策建议，经反复征求意见、修改完善形成《关于木垒县创新巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制 促进乡村全面振兴的调研建议》，为州党委推进木垒县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了对策建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 完成重要课题调研的数量（个） |  |  |  |  | >=2个 |  |  | 2个 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 重要课题研究报告内审合格率（%） |  |  |  |  | >=99% |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 调研报告成果时间 |  |  |  |  | 2021年12月末 |  |  | 2021年12月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 调研费 |  |  |  |  | <=29万元 |  |  | 19.16万元 |  | 10 |  |  | 6.61 |  |  |  |  | 由于疫情原因，疆外调研无法开展，资金有剩余。结余资金已由财政收回，建议次年年初预算在年中进行调整。 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 意见建议采纳率（%） |  |  |  |  | >=75% |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 提供各界参考，发挥研究作用 |  |  |  |  | 持续影响 |  |  | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | 参阅人满意度（%） |  |  |  |  | >=90% |  |  | 90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.22分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 重要发展课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  | 2.93 |  |  |  |  | 10 |  |  | 15.42% |  |  |  | 1.54分 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 2.93 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位主要职责是根据自治州党委的意图和部署，围绕自治州党委、政府中心工作，统筹协调各县（市）、各部门，形成合力，对自治州重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委、政府决策参考。研究党的路线方针政策、自治区党委、政府重要决策和举措，收集研究疆内外各地先进经验和创新举措，组织和参与自治州经济社会发展的重大政策研究和制定。研究全面深化经济体制改革中的全局性、综合性重大问题，根据自治州党委全面深化改革委员会要求，承担自治州党委全面深化改革规划和年度重点任务的制定；负责协调兵地及各专项小组、各县市（园区）贯彻落实中央、自治区改革意见及自治州改革任务。根据州党委、人民政府的工作要求及本部门的职责，承担重要发展课题研究工作。2021年组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。围绕自治区党委“1 +3+3+改革开放”和州党委确定中心工作，全年完成2项重要政策性课题研究，形成重要成果2篇以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赴石河子市及团场、玛纳斯县和乡镇开展专题调研，形成《关于石玛兵地融合发展的专题调研报告》，为州人民政府在更深层次、更宽领域推进石玛兵地融合发展提供了对策建议。 对准东开发区先行实施碳达峰碳中和行动进行研究，形成《关于在准东开发区先行实施碳达峰碳中和行动推进能源综合开发高效清洁利用改革的现实必要性分析报告》，为州人民政府统筹推进准东碳达峰碳中和行动提供决策参考。完成重要课题调研的数量2个，重要课题研究报告内审合格率100%，调研报告成果时间在2021年12月31日前完成，调研费2.9280万元，意见建议采纳率100%，持续为各界提供参考，发挥研究作用，参阅人满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  | 数量指标 | 完成重要课题调研的数量（个） |  |  |  |  |  |  | >=2个 | 2个 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 重要课题研究报告内审合格率（%） |  |  |  |  |  |  | >=99% | 100% |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 调研报告成果时间 |  |  |  |  |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 调研费 |  |  |  |  |  |  | <=19万元 | 2.9280万元 |  | 10 |  |  |  |  | 1.54 |  |  | 由于疫情原因，疆外调研无法开展，资金有剩余。结余资金已由财政收回，建议次年年初预算在年中进行调整。 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） |  |  |  |  |  |  | >=75% | 100% |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 提供各界参考，发挥研究作用 |  |  |  |  |  |  | 持续影响 | 100% |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 | 参阅人满意度（%） |  |  |  |  |  |  | >=90% | 100% |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.08分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重点改革任务第三方评估及满意度测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.00 | 33.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 75.76% |  | 7.58分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 25 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位主要职责是研究全面深化经济体制改革中的全局性、综合性重大问题，根据自治州党委全面深化改革委员会要求，承担自治州党委全面深化改革规划和年度重点任务的制定；负责协调兵地及各专项小组、各县市（园区）贯彻落实中央、自治区改革意见及自治州改革任务。 负责统筹和组织实施各县市（园区）、各牵头部门重大改革任务成效评估和绩效考核；总结宣传推广改革经验。根据州党委、人民政府的工作要求及本单位的工作职责，本部门负责统筹全州改革及相关评估测评工作。每年完成2 项涉及重大民生、实施1年以上的重要改革成效群众满意度测评，为进一步深化改革提供科学决策依据。项目主要是测评改革方案的科学性、改革推进的协同性、改革实施的成效性及推进中困难和问题，为进一步深化改革提供科学决策依据。 |  |  |  |  |  | 依照《昌吉州推进简政放权放管结合优化服务改革工作实施意见》《昌吉回族自治州人大常委会关于加强营商环境环境建设的决定》《昌吉州2020年优化营商环境建设年10条措施》改革方案，采取问卷调查方式，发放问卷2591份，开展了昌吉州优化营商环境群众满意度测评，形成了满意度测评分析报告。依照《关于发展壮大村集体经济的若干意见》改革方案，采取问卷调查方式，发放问卷660份，开展昌吉州加强农村基层党组织、农村集体产权制度改革和发展壮大农村集体经济“三位一体”系统集成改革群众满意度测评，形成了满意度测评分析报告。完成改革事项群众满意度测评的数量2个，重点改革任务群众满意度测评按时结题率100%，全部工作在2021年12月31日前完成，总花费25万元，意见采纳率80%，持续提升改革的科学性、协同性，参阅人满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成改革事项群众满意度测评的数量（个） |  |  | >=2个 | 2个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 重点改革任务群众满意度测评按时结题率（%） |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 测评工作成果时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月10日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 调研、评估测评费 |  |  | <=33万元 | 25万 | 10 |  | 7.58 |  | 由于疫情原因费用有所下降，资金剩余。建议年初预算资金年底收回。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） |  |  | >=75% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升改革科学性、协同性 |  |  | 持续提升 | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参阅人满意度（%） |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.16分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 协同推进加强基层组织建设、深化农村集体产权制度改革和壮大农村集体经济“三位一体”指导督导工作专班专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.85 | 11.85 |  | 11.28 |  | 10 |  | 95.19% |  | 9.52分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.85 | 11.85 |  | 11.28 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实《关于发展壮大农村集体经济的若干意见》（昌州党办发﹝2019﹞40号），协同推进加强基层组织建设、深化农村集体产权制度改革和壮大农村集体经济三项工作，设立工作专班，对州直相关部门、县（市）、乡镇（街道）开展指导督导，确保年底前全面完成国家整州推进农村集体产权制度改革任务、切实增强农村基层党组织引领村集体发展领导力和组织力，明确每个村壮大集体经济的发展路径和项目，选树一批产权明晰、治理结构完善、发展路径清晰、内控管理制度健全的州级、县（市）级、乡镇（街道）级示范村。 |  |  |  |  |  | 进一步统一思想，提升驾驭市场经济能力，完善村集体经济组织运行管理机制，发展壮大集体经济组织，促进共同富裕，巩固提升党在农村的执政基础。完成到每个县（市）指导督导调研的数量大于4次，“三位一体”指导督导州县（市）两级示范村覆盖率100%，指导督导工作完成时间在2020年12月前完成，材料印制费小于6万元，意见建议采纳率大于75%，“三位一体”工作持续推进，农村基层组织对“三位一体”指导督导工作满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成到每个县（市）指导督导调研的数量（次） |  |  | >=4次 | 4次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | “三位一体”指导督导州县（市）两级示范村覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指导督导工作完成时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 材料印制费 |  |  | <=6万元 | <=6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） |  |  | >=75% | >=75% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “三位一体”工作持续推进 |  |  | 持续推进 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村基层组织对“三位一体”指导督导工作满意度（%） |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.52分 |  |  |  |