| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉回族自治州红十字会事业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州红十字会 |  |  |  | 实施单位 |  | 州红十字会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36 | 52 | 47.49 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36 | 36 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 16 | 11.49 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）宣传贯彻落实《红十字会法》、《红十字章程》、《献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展工作；（二）开展救助工作进行募捐活动以及开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（三）开展人道领域的社会救助、社区服务和公益活动，组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作；（四）积极投身到社会公益事业中来，传递更多的社会正能量。积极在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神，在机关、企事业单位、学校、社区、农村开展宣传、应急救护培训、募捐救助等活动。2020年项目总体目标：1、开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训；2.组织开展募捐款物；3.完成造血干细胞志愿者资料入库100人份。 |  |  |  |  | 项目推动红十字事业的发展，在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神，在社区、农村开展宣传服务群众、培训、募捐救助等活动，对募捐款物进行公示，通过宣传弘扬互帮互助，有效促进社会文明建设。开展应急救护知识技能培训“五进”2020年宣传专栏2个，组织宣传活动10次以上,慰问困难家庭人次50人次；完成造血干细胞资料志愿者入库100人份；完成祭奠园维护2次，救灾库房维修；应急救护培训基地运行50次； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训人次 |  | ≥2000 | 2000 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 组织开展募捐款物万元 |  | ≥15 | 2479 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 组织宣传活动次数 |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 祭奠园维护费次数 |  | ≥2 | 2 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开办宣传专栏数量个数 |  | ≥1 | 2 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 慰问困难家属人次 |  | ≥50 | 50 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 宣传动员，印刷宣传品份数 |  | ≥3000 | 3000 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 完成造血干细胞志愿者资料入库人份 |  | ≥100 | 320 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 应急救护培训基地运行次数 |  | ≥50 | 50 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 救灾库房维修次数 |  | ≥1 | 2 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，有效促进社会文明建设，推进宣传工作进度 |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工作时间点 |  | ≥1&&≤12 | 20201231 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 完成工作任务需经费保障（万元） |  | =36 | 47.49 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，有效促进社会文明建设。 |  | 推动 | 94% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 |  | 长期 | 94% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策宣传满意度、服务对象满意度、理事会成员单位 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |