| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州农产品质量安全监督抽查和专项抽查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农产品检验检测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位职能：主要开展为农产品质量安全提供检验检测服务保障，食用农产品检验检测工作。 通过监督抽查和专项监测，摸排昌吉州农产品质量安全隐患，促进农业产业健康发展和保障农产品消费安全，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。通过“检打联动”工作的开展，提高农产品质量安全监管，提升昌吉州农产品质量安全水平，巩固国家农产品质量安全州创建成果。 |  |  |  |  |  | 1.监督抽查：全年完成蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品、水产品监督抽查874批次； 2.专项监测：完成蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品和水产品专项监测323批次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监督抽查（批次） |  |  | ≥870批次 | 874 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 专项抽查（批次） |  |  | ≥300批次 | 323 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 申报认证“三品一标”产品（个） |  |  | ≥60个 | 70 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 检测数据准确度（%） |  |  | ≥99.8% | 100.00% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 检测人员持证上岗率（%） |  |  | 100.00% | 80% | 5 |  | 4 |  | 1名新进检测人员未及时授权持证上岗 |  |
|  |  | 时效指标 | 监督抽查检测结果出具时间（工作日天） |  |  | ≤15天 | 15 | 5 |  | 4 |  | 受检测仪器的制约，不能够缩短检测时间，检验报告出具时间没有适度提前 |  |
|  |  | 成本指标 | 蔬菜、水果、食用菌等种植业农产品预算定额标准 |  |  | ≤1200元/个 | 1200 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 牛肉、羊肉、猪肉、禽肉、禽蛋、牛奶等畜禽产品的预算定额标准 |  |  | ≤1600元/个 | 1600 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准 |  |  | ≤2800元/个 | 2800 | 1 |  | 1 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 检测周期缩短率（%） |  |  | ≥10% | 9% | 10 |  | 9 |  | 受人员及仪器设备限制，检验周期缩短率没有达到目标值 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供监测结果分析报告，用于风险预警（份） |  |  | ≥6份 | 4份 | 20 |  | 20 |  | 原计划全年抽检6轮次，形成分析报告6份。受7-8月疫情影响，抽检轮次减少两次，故分析报告减少2期，总样品数与全年目标保持一致 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地、县农产品质检机构实验室信息化管理系统示范试点推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州农产品检验检测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 1.48 |  | 10 |  | 14.80% |  | 1.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 1.48 |  | — |  | 14.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位职能：开展本区域内农产品质量安全监控计划实施、执法性检测、复检、隐患排查等。对地级农产品质检机构实验室信息化管理系统进行运行维护，完善实验室信息化管理系统。 2020年工作计划：对地级农产品质检机构实验室信息化系统进行运行维护。实现提高实验室检测效能，减少一线检测人员纸质版文件的工作量，提高检验报告出具效率，实现检测结果大数据平台的共享和运用。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，基本实现了实验室信息化系统的运行，部分设备已能自动抓取数据，操作人员培训已基本到位，但受疫情影响，工程师不能及时到位调整设备，部分进口设备还未与信息化系统链接，导致该项目进度缓慢，项目资金未完全支付。后期经费主要用于进口设备的链接和维护费，直至该系统完全正式运行后支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农检机构实验室信息化管理系统平台软件（套） |  |  | =1套 | 1 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 示范检验检测数据上传（个） |  |  | ≥2000个 | 1000 | 5 |  | 2.5 |  | 标准数据库建立后，进行后续的数据上传 |  |
|  |  |  | 大型仪器设备实现联网化数据接口（台） |  |  | ≥4台 | 2 | 5 |  | 2.5 |  | 进口设备的网络化链接还未实现 |  |
|  |  |  | 建立符合本机构能力范围检验检测标准数据库（套） |  |  | =1套 | 0.5 | 10 |  | 5 |  | 能力范围已导入系统，工程师正在进行后台调试 |  |
|  |  | 质量指标 | 实验室信息化管理系统正常运转率（%） |  |  | ≥90% | 50 | 10 |  | 5 |  | 已完成系统平台软件的建立，部分进口设备还未实现网络链接，因此还未实现正常运转 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支出完成时间 |  |  | 12月31日之前 | 未完成 | 5 |  | 1 |  | 资金支付正按照项目进度进行 |  |
|  |  | 成本指标 | 完善实验室信息化系统及系统维护费用（万元） |  |  | ≤10万元 | 1.48 | 10 |  | 1.5 |  | 资金支付正按照项目进度进行 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高实验室检测效能，减少一线检测人员录入纸质版文件的工作量，提高检验报告出具效率（%） |  |  | ≥30% | 10 | 15 |  | 5 |  | 已完成系统平台软件的建立，部分进口设备还未实现网络链接，因此还未实现正常运转 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效汇集实验室检测各环节数据资源，统一数据规划布局，可与政府其他相关部门的信息化平台是和系统之间实现数据共享，互联互通 |  |  | 提高 | 未完成 | 15 |  | 2 |  | 已完成系统平台软件的建立，部分进口设备还未实现网络链接，因此还未实现正常运转 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位对项目管理部门服务满意度 |  |  | ≥95% | 未完成 | 10 |  | 2 |  | 已完成系统平台软件的建立，部分进口设备还未实现网络链接，因此还未实现正常运转 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 33 |  | / |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州农产品质量安全检测工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农产品检验检测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 |  | 136.24 |  | 10 |  | 85.15% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 136.24 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位职能：主要开展为农产品质量安全提供检验检测服务保障，食用农产品检验检测工作。 通过监督抽查和专项监测，摸排昌吉州农产品质量安全隐患，促进农业产业健康发展和保障农产品消费安全，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。通过“检打联动”工作的开展，提高农产品质量安全监管，提升昌吉州农产品质量安全水平，巩固国家农产品质量安全州创建成果。 |  |  |  |  |  | 1.监督抽查：全年完成蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品、水产品监督抽查874批次； 2.专项监测：完成蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品和水产品专项监测323批次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜、水果 、食用菌等种植业产品监督抽查（批次） |  |  | ≥80 | 80 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 畜、禽、水等养殖业产品监督抽查（批次） |  |  | ≥50 | 50 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 重大节假日、活动、会议期间，种植业产品定量检测（批次） |  |  | ≥210 | 210 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 重大节假日、活动、会议期间，畜禽养殖产品定量检测（批次） |  |  | ≥60 | 83 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 重大节假日、活动、会议期间，水产品定量检测（批次） |  |  | ≥30 | 30 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 重大节假日、活动、会议期间，种植业产品快速检测（批次） |  |  | ≥300 | 300 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品、水产品监督抽查（批次） |  |  | ≥740 | 744 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 检测数据准确度（%） |  |  | ≥99.8 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 检验报告准确率（%） |  |  | ≥99.5 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 监督抽查检测结果出具时间（工作日天） |  |  | ≤15 | 15 | 5 |  | 4 |  | 受检测仪器的制约，不能够缩短检测时间，检验报告出具时间没有适度提前 |  |
|  |  | 成本指标 | 蔬菜、水果、食用菌等种植业农产品预算定额标准 |  |  | ≤1200元/个 | 1200 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 牛肉、羊肉、猪肉、禽肉、禽蛋、牛奶等畜禽产品的预算定额标准 |  |  | ≤1600元/个 | 1600 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品预算定额标准 |  |  | ≤2800元/个 | 2800 | 1 |  | 1 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过农产品质量安全工作的开展，有效保障各族群众舌尖上的安全 |  |  | 有效保障 | 90% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务执法监管将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力 |  |  | 中长期 | 90% | 15 |  | 13 |  | 受检测仪器的制约，不能够缩短检测时间，检验报告出具时间没有适度提前 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区现代农业示范建设补助资金（农产品质量安全专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州农产品检验检测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 270 | 270 |  | 270 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 270 |  | 270 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位职能：主要承担自治州域内农产品质量安全监控计划实施、监督抽查、复检，以及对农业生产组织和县级农产品质检机构的技术支持服务等工作。 目标1：自治区监督抽查：全年完成蔬菜、水果和畜禽产品监督抽查1694批次； 目标2：自治区例行监测：完成蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品和水产品例行检测1370批次。 |  |  |  |  |  | 1.自治区监督抽查：全年完成蔬菜、水果和畜禽产品监督抽查1694批次； 2.自治区例行监测：完成蔬菜、食用菌、水果、畜禽产品和水产品例行检测1370批次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 自治区监督抽查（批次） |  |  | 1694 | 1694 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 自治区例行监测（批次） |  |  | 1370 | 1370 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 检验报告准确率（%） |  |  | ≥99.5 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 检测数据准确度（%） |  |  | ≥99.8 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 检测人员持证上岗率（%） |  |  | 100 | 80 | 5 |  | 4 |  | 1名新进检测人员未及时授权持证上岗 |  |
|  |  |  | 重点计量器具鉴定率（%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 监督抽查检测结果出具时间（工作日/天） |  |  | ≤15 | 15 | 5 |  | 4.5 |  | 受检测仪器的制约，不能够缩短检测时间，检验报告出具时间没有适度提前 |  |
|  |  |  | 分析报告及时率（%） |  |  | 100 | 90 | 5 |  | 4.5 |  | 受业务室工作人员配备不足，现有人员超负荷，个别时候分析报告提交不及时 |  |
|  |  | 成本指标 | 蔬菜、水果、食用菌等种植业产品质量安全例行监测的预算定额标准 |  |  | 1100元/个 | 1100元/个 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准 |  |  | 1200元/个 | 1300元/个 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，畜禽产品涨价造成成本难以降低 |  |
|  |  |  | 大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品质量安全例行监测的预算定额标准 |  |  | 2000元/个 | 2200元/个 | 1 |  | 0.5 |  | 受疫情影响，水产品耗材物流成本难以降低 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 检验周期缩短率（%） |  |  | 10.0 | 9.0 | 10 |  | 9 |  | 受人员及仪器设备限制，检验周期缩短率没有达到目标值 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 将不合格样品报告及时移交执法部门，用作执法依据，提高执法监管能力 |  |  | 提高 | 90.00% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 服务产业发展 |  |  | 风险预警 | 95.00% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | ≥95 | 98 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  | / |  |