1、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 药品监督管理专项资金经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州药品检验所 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | — |  | 100.00% |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1： 承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作，积极开展相关业务工作。 目标2：计划抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  | 已完成的指标:中药饮片抽检（批次）(跟踪目标值：≥90批次，实际值：90批次) 基本药物抽检（批次）(跟踪目标值：≥80批次，实际值：80批次) 监督抽检（批次）(跟踪目标值：≥200批次，实际值：200批次) 形成抽验检测报告（份）(跟踪目标值：≥300份，实际值：300份) 专项工作完成率（%）(跟踪目标值：≤100%，实际值：100%) 完成数量指标需要的时间（月）(跟踪目标值：≤0月，实际值：0月) 项目资金（万元）(跟踪目标值：=4.5万元，实际值：=4.5万元) 解决药品安全问题(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 基层监管队伍执法能力和监管能力(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 药品安全监查水平(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 社会满意度（%）(跟踪目标值：≤97%，实际值：97%) 项目已全完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中药饮片抽检（批次） |  |  | ≥90批次 | 90批次 |  | 7 | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 基本药物抽检（批次） |  |  | ≥80批次 | 80批次 |  | 7 | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 监督抽检（批次） |  |  | ≥200批次 | 200批次 |  | 7 | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 形成抽验检测报告（份） |  |  | ≥300份 | 300份 |  | 7 | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 专项工作完成率（%） |  |  | ≤100% | 100% |  | 7 | 7 |  | / |  |
|  |  | 经济效益指标 | 完成数量指标需要的时间（月） |  |  | ≤0月 | 0月 |  | 7 | 7 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目资金（万元） |  |  | =4.5万元 | =4.5万元 |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 解决药品安全问题 |  |  | 提高 | 提高 |  | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  | 提高 | 提高 |  | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：药品安全监查水平 |  |  | 提高 | 提高 |  | 10 | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | ≤97% | ≤97% |  | 10 | 9.9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |  |

2、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 药品事务专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州食品药品检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 11 | 11 | 11 |  |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 11 | 11 | 11 |  |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作。计划抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  | 已完成的指标:完成数量指标需要的时间（月）(跟踪目标值：≤12月，实际值：12月) 解决药品安全问题(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 基层监管队伍执法能力和监管能力(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 药品安全监查水平(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 项目已全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中药饮片抽检（批次） |  |  | ≥90批次 | 90批次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 基本药物抽检（批次） |  |  | ≥80批次 | 80批次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 监督抽检（批次） |  |  | ≥200批次 | 200批次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 形成抽验检测报告（份） |  |  | ≥300份 | 300份 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 完成职工工资福利支出和业务正常运转率（%） |  |  | ≤100% | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成数量指标需要的时间（月） |  |  | ≤12月 | 12月 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 药品事务专项业务经费（万元） |  |  | =11万元 | 11万元 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决药品安全问题 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 药品安全监查水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | ≥97% | 99% | 10 |  | 9.9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99% |  |  |  |

3、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 药品监督管理专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 昌吉州食品药品检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 25.23 | 25.23 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能目标：承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作，依据州财政拨付药品专项业务经费11万元，积极开展相关业务工作。 目标2：计划抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 已完成的指标:基层监管队伍执法能力和监管 (跟踪目标值：提高，实际值：提高) 抽查成果报告份数（份）(跟踪目标值：191份，实际值：191份) 出具不良反应监测报告(份)(跟踪目标值：1787份，实际值：1787份) 未完成指标：项目资金批复的金额(跟踪目标值：=50万元，实际值：17.81万元) 社会群众满意度（%）(跟踪目标值：≤100%，实际值：99%) 项目还未完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具药品检测报告（份） |  |  | 190份 |  | 190份 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 出具药品不良反应监测报告（份） |  |  | 1787份 |  | 1787份 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 开展业务工作人员（人） |  |  | 22人 |  | 22人 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 完成专项资金支出和业务正常运转率（%） |  |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 完成药品检验的覆盖率（%） |  |  | 100% |  | 100% | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金（万元） |  |  | 25.23 |  | 0 | 9 |  | 0 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决药品安全问题 |  |  | 提高 |  | 96% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  | 提高 |  | 96% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 药品安全监查水平 |  |  | 提高 |  | 96% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | 100% |  | 99% | 10 |  | 9.9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.9 |  |  |  |

4、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 食品抽检经费专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州食品药品检验所 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 45.36 | 45.36 | 45.36 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0% |  | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45.36 | 45.36 | 45.36 |  | 0 |  | — |  |  | 0% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能目标：承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作，依据州财政拨付药品专项业务经费11万元，积极开展相关业务工作。 目标2：计划抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  | 已完成的指标:基层监管队伍执法能力和监管 (跟踪目标值：提高，实际值：提高) 出具检测报告份数（份）(跟踪目标值：450份，实际值：450份) 食品能力验证(批)(跟踪目标值：3份，实际值：3份) 未完成指标：项目资金批复的金额(跟踪目标值：=45.36万元，实际值：0万元) 社会群众满意度（%）(跟踪目标值：≤100%，实际值：99%) 项目还未完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出具食品检测报告（份） |  |  |  | 450份 |  | 450份 |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：食品能力验证（批） |  |  |  | 3批 |  | 3批 |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：实验室内部比对实验（批） |  |  |  | 3批 |  | 3批 |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成专项资金支出和业务正常运转率（%） |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：食品抽检覆盖率（%） |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 9 | 9 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金（万元） |  |  |  | 45.36 |  | 0 |  | 9 | 0 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决药品安全问题 |  |  |  | 提高 |  | 96% |  | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  |  | 提高 |  | 96% |  | 10 | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：药品安全监查水平 |  |  |  | 提高 |  | 96% |  | 10 | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  |  | 100% |  | 99% |  | 10 | 9.9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.9 |  |  |  |

5、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 食品药品监管补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州食品药品检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 17.81 |  | 10 |  | 36% |  | 3.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 17.81 |  | — |  | 36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能目标：承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作，依据州财政拨付药品专项业务经费11万元，积极开展相关业务工作。 目标2：计划抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 已完成的指标:基层监管队伍执法能力和监管 (跟踪目标值：提高，实际值：提高) 未完成的指标:抽查成果报告份数（份）(跟踪目标值：≥300份，实际值：225份) 药品抽查批次(批次)(跟踪目标值：≥90批次，实际值：60批次) 监督检查次数（次）(跟踪目标值：=200次，实际值：150次) 抽查批次增长率（%）(跟踪目标值：=100%，实际值：99%) 不合格产品查处率（%）(跟踪目标值：=100%，实际值：99%) 项目资金批复的金额(跟踪目标值：=50万元，实际值：17.81万元) 制假售假案件下降率（%）(跟踪目标值：=100%，实际值：75%) 社会群众满意度（%） (跟踪目标值：≤100%，实际值：99%) 活动参与者满意度（%）(跟踪目标值：=100%，实际值：99%) 项目还未完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 抽查成果报告份数（份） |  |  | ≥300份 | 225份 | 6.25 |  | 6.25 |  | / |  |
|  |  |  | 药品抽查批次(批次) |  |  | ≥90批次 | 60批次 | 6.25 |  | 6.25 |  | / |  |
|  |  |  | 监督检查次数（次） |  |  | 200次 | 200次 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  | 抽查批次增长率（%） |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 不合格产品查处率（%） |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25 |  | / |  |
|  |  |  | 抽查覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成全年业务工作的时间（月） |  |  | 12月 | 12月 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金批复的金额 |  |  | 50 | 17.81 | 6.25 |  | 2.23 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 制假售假案件下降率（%） |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | ≤100% | 99% | 10 |  | 9.9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 79.48 |  |  |  |

6、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 食品抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州食品药品检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成自治州保健食品的注册检验工作； 完成上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据； 完成部分保健食品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作； 完成全州食品资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作 计划完成抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 已完成的指标:全州开展业务的范围（县市）(跟踪目标值：≤7县市，实际值：7县市) 监督抽检（批次）(跟踪目标值：≥200批次，实际值：200批次) 开展专项监督工作完成率（%）(跟踪目标值：≤100%，实际值：100%) 完成数量指标需要的时间（月）(跟踪目标值：≤12月，实际值：12月) 项目资金（万元）(跟踪目标值：≤9.08万元，实际值：9.08万元) 解决药品安全问题(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 层监管队伍执法能力和监管能力(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 药品安全监查水平(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 未完成的指标:社会满意度（%）(跟踪目标值：≤97%，实际值：90%) |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全州开展业务的范围（县市） |  |  | ≤7县市 | 7县市 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：监督抽检（批次） |  |  | ≥200批次 | 200批次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 开展专项监督工作完成率（%） |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成数量指标需要的时间（月） |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金（万元） |  |  | ≤9.08万元 | 9.08万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决药品安全问题 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：药品安全监查水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（%） |  |  | ≤97% | 90% | 10 |  | 9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

7、

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区药品监督管理专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州食品药品检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1： 承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作，积极开展相关业务工作。 目标2：计划抽检药品、食品等出具相关报告400份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 已完成的指标:全州开展业务的范围（县市）(跟踪目标值：=7县市，实际值：=7县市) 开展专项监督检测工作完成率（%）(跟踪目标值：≤100%，实际值：100%) 完成数量指标需要的时间（月）(跟踪目标值：≤12月，实际值：9月) 解决药品安全问题(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 基层监管队伍执法能力和监管能力(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 药品安全监查水平(跟踪目标值：提高，实际值：提高) 中药饮片抽检（批次）(跟踪目标值：≥90批次，实际值：90批次) 项目资金（万元）(跟踪目标值：=38.11万元，实际值：38.11万元) 社会满意度（%）(跟踪目标值：≤97%，实际值：97% 项目已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全州开展业务的范围（县市） |  |  | =7县市 | =7县市 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 中药饮片抽检（批次） |  |  | ≥90批次 | 90批次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 完成数量指标需要的时间（月） |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成数量指标需要的时间（月） |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金（万元） |  |  | =38.11万元 | 38.11万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决药品安全问题 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基层监管队伍执法能力和监管能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：药品安全监查水平 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度（%） |  |  | 100% | 97% | 10 |  | 9.7 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |