| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年访惠聚工作为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州党委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉广播电视台 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.69 | 12.69 |  | 8.64 |  | 10 |  | 68.09% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.69 | 12.69 |  | 8.64 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。访贫问苦，为群众送服务、送温暖；更新村“两委”办公设施；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 |  |  |  |  |  | 本年度绩效目标已完成，工作队在春节、“三八”、端午、“七一”、中秋和国庆等重要节点，组织职工和村民共同开展民族联谊活动，慰问“四老”人员及困难群众等，为村里修缮铺设道路，购置冬季取暖煤炭等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量（个） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | / |  |  |
|  |  |  | 开展联谊活动数量（次） |  |  | ≥5 | 8 | 5 |  | 5 |  | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全额拨付，专款专用（%） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  |  | 按计划积极开展各项为民办实事工作，预期目标完成率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费拨付及到位情况 |  |  | 及时 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办事经费支出（万元） |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 出谋划策帮扶困难群众增收，提高家庭收入率 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4 |  | / |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安覆盖面 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善村容村貌 |  |  | 改善 | 改善 | 5 |  | 4 |  | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |  |
|  |  |  | 村“两委”满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |

| 新疆昌吉广播电视大学 全民终身教育体系及网络平台建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 全民终身教育体系及网络平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆昌吉广播电视大学 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 79.15 | 79.15 |  | 72.28 |  | 10 |  | 91% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.15 | 79.15 |  | 72.28 |  | — |  | 91% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进全民终身教育和社区教育，加快昌吉全民终身学习网和社区教育示范点建设，打造基于各类职业化专业人才培养的培训平台和社区教育系统，逐步建成自治州开放教育人才培养体系。网络中心信息化改造2020年1月6日项目招标，公示期20天，1月20日开标，1月21日与中标单位签订合同 |  |  |  |  |  | 1、组织承办和召开了自治州全民终身学习活动周开幕式，指导全州各种形式的全民学习活动。2、积极开展社区教育示范点建设。确立昌吉市、阜康市、奇台县三个社区教育示范点，补助资金24万元开展社区教育示范点建设。3、全民终身学习网站建设已经州人民政府同意使用电子政务云平台搭建网站，目前正在审批相关备案手续；资源建设由对口援疆项目宁德电大提供资源共享；信息化改造已完成实施方案，（受疫情影响）项目工程实际于2020年3月施工，5月完成改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 示范点建设数量（个） |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  |  | 全民学习活动周活动场次 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动开展普及率 |  |  | 60% | 50% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  |  | 示范点建设启动率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付款项 |  |  | 及时支付 | 及时支付 | 10 |  | 6 |  | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 教学环境改造费用 |  |  | 72.28 | 72.28 | 10 |  | 5 |  | / |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高办学质量、营造学习型社会环境 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造线上线下学习平台和培养体系 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |  |

| 新疆昌吉广播电视大学计算机教室综合布线改造及一中心两平台建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教学楼工程、计算机教室综合布线改造及一中心两平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆昌吉广播电视大学 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100万 | 100万 |  | 100万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100万 | 100万 |  | 100万 |  | — |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。为提升教学环境及质量，2015年新建综合教学楼一幢，2020年计划100万元，财政拨款100万元，还款合计340万元 |  |  |  |  |  | 截止2020年12月底，我校还欠工程款340万元万元，按照年初制定的还款计划，财政拨款200万元，自筹资金140万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建文体活动场所面积 |  |  | 790平米 | 790平米 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  |  | 新建教学用房面积 |  |  | 4010平米 | 4010平米 | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  |  | 教学楼验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时支付工程款 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
|  |  | 成本指标 | 教学环境改造 |  |  | 100万 | 100万 | 10 |  | 4 |  | / |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障教学正常开展 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高办学质量 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |