| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年农业资源及生态保护项目（耕地质量提升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.03 | 3.03 |  | 1.4166 |  | 10 |  | 46.70% |  | 4.67 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 3.03 | 3.03 |  | 1.4166 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2017年耕地质量项目的验收，完成对县市化肥减量工作的检查调研 |  |  |  |  |  | 完成2017年耕地质量项目的验收，完成对县市化肥减量工作的检查调研 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展耕地质量项目指导、验收（次） |  |  | =2 | 2 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 开展化肥减量工作指导（次） |  |  | =1 | 1 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 完成2017年耕地质量提升项目验收（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限（个月） |  |  | =7 | 7 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 车辆租赁、差旅宣传费用（万元） |  |  | =3.03 | 1.4166 | 5 |  | 2.34 |  | 因疫情影响车辆租赁和差旅减少 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少化肥用量保护生态环境 |  |  | 持续 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目验收后对区域耕地质量提升 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目县市的满意度（%） |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.1 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 2019年中央第二批农业生产救灾资金（病虫害防治） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 4.33 |  |  | 4.33 |  |  |  |  |  | 4.33 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 4.33 |  |  | 4.33 |  |  |  |  |  | 4.33 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、建立性诱自动计数监测工具示范点2个； 2、建立重大植物疫情监测点15个； 3、绿色防控与统防统治融合示范区1000亩； 4、小麦、玉米等重大病虫害周报完成率100%；重大疫情月报完成率100%； 5、年度病虫害防治资金执行率≥90%， 6、绿色防控覆盖率≥29%，统防统治覆盖率≥38%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展重大病虫害监测工作，周报完成率100%；棉铃虫、玉米螟新型测报工具试验示范2个；已完成绿色防控与统防统治融合示范区1个1000亩；开展马甲、小麦疫情、番茄潜叶蛾、苹果蠹蛾等疫情监测设立15个监测点，疫情月报完成率100%；绿色防控覆盖率31.7%，统防统治覆盖率43.6%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 开展全国农作物病虫害测报工作的区域站数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立性诱自动计数监测工具示范点个数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  | =2 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立重大植物疫情监测点个数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  | =15 |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色防控与统防统治融合示范区面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  | =1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 小麦、玉米等重大病虫害周报完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大疫情月报完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 年度农业生产发展资金执行率(％) |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 劳务、物资采购等投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | =4.33 |  |  | 4.33 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 增加粮食产量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增加 |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 提升绿色防控和统防统治能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著增强 |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 农民满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 2019年中央第十批农业生产救灾资金（农区鼠害和重大植物疫情防控补助项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 59.75% |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾、瓜类细菌性果斑病和黄瓜绿斑驳病毒病疫情监测点15个，做好监测与防控工作，开展技术指导和培训人数300人次。建立7个农区鼠情监测点，7个农区鼠害绿色综合防控示范区，开展灭鼠技术培训2000人次，开展统一灭鼠工作，灭鼠户数达3万户，农田灭鼠面积达15万亩，实现“保生态、护产业、健康宜居”的灭鼠目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立马铃薯甲虫、瓜类果斑病、黄瓜绿斑驳病毒病等重大疫情监测点15个，开展疫情监测和阻截防控，技术指导和培训350人次。建立7个农区鼠害监测点和7个绿色综合防控示范区，完成农田灭鼠面积16万亩以上，防治户数3.5万户，举办各类形式的培训25场，培训农户2000人以上，发放宣传资料8000余份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 建立马铃薯甲虫等疫情监测点（个） |  |  |  |  |  |  |  | =15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 农区鼠害防控面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  | =15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术指导和培训人数（人次） |  |  |  |  |  |  |  | =2000 |  |  | 2000 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 重大疫情有效防控比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  | 90 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 农区鼠害有效防控比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥80 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 救灾资金及时拨付率（%） |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 鼠害和重大植物疫情防控资金 |  |  |  |  |  |  |  | =80 |  |  | 47.8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 原因：物资采购结余，资金支付不及时。措施：加快物资采购和资金支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 保障农业生产安全 |  |  |  |  |  |  |  | 有效保障 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 增强重大疫情防控能力 |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | 98% |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 农民满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥85 |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2019年中央第一批农业生产救灾资金（农区鼠害监测与防控项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 3.75 |  |  | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 3.75 |  |  | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展鼠情监测数量3个，按时上报监测报告；开展农民培训500人次，开展统一灭鼠面积20万亩，农舍统一灭鼠户数3万户；灭鼠效果达85%，粮食损失控制在5%以下，挽回粮食损失5-10公斤/每户（每亩），农田鼠密度控制在3%以下，农户鼠密度控制在1%以下，农民对灭鼠工作满意度70%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立鼠情监测点3个，上报7期监测情况月报，开展农民培训600人次，开展统一灭鼠面积21万亩，农舍统一灭鼠户数3.5万户，灭鼠效果达85%以上，粮食损失控制在5%以下，挽回粮食损失8-10公斤/每户（每亩），农田鼠密度控制在3%以下，农户鼠密度控制在1%以下，农民对灭鼠工作满意度80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 鼠情监测点（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农民培训（人次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =500 |  |  | 600 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农田统一灭鼠面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =20 |  |  | 21 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农舍统一灭鼠面积（万户） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3 |  |  | 3.5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 灭鼠致死率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =85 |  |  | 85 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粮食损失率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤5 |  |  | ≤5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农田发生率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3 |  |  | ≤3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 农舍发生率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 上报监测报告及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 劳务、物资采购等投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3.75 |  |  | 3.75 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  | 提升粮食安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  | 95% |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 增强鼠害防控能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  | 95% |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 农民满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70 |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年州本级农业专项资金（农业机械化） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.6486 | 23.6486 |  | 22.7958 |  | 10 |  | 96.39% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 23.6486 | 23.6486 |  | 22.7958 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、遴选马铃薯新品种2个，胡萝卜生产主推技术1项；2、建立1000亩胡萝卜机械化收获技术示范区，标准化率达到100%；3、胡萝卜机械化收获技术示范区良种覆盖率100%，亩均增产500公斤；4、建立3个农业机械化转型升级高标准示范基地，总面积1000亩；5、农业机械化转型升级高标准示范区农业机械使用率高于85%，基地良种覆盖率100%；6、示范推广农业生产新技术1项 |  |  |  |  |  | 1、遴选出马铃薯新品种2个，胡萝卜生产主推技术1项，完成任务100%；2、建立了1000亩胡萝卜机械化收获技术示范区，标准化率达到100%；3、胡萝卜机械化收获技术示范区良种覆盖率达到100%，亩均增产500公斤，完成任务100%；4、建立了3个农业机械化转型升级高标准示范基地，总面积1400亩，完成任务140%；5、农业机械化转型升级高标准示范区农业机械使用率达到85%，基地良种覆盖率达到100%，完成任务100%；6、示范推广农业生产新技术1项，完成任务100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 经济作物（马铃薯、胡萝卜）增产量（万吨） |  |  | =0.05 | 0.05 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 经济作物(马铃薯、胡萝卜）新品种引入量（个） |  |  | =2 | 2 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 基地良种覆盖率（%） |  |  | =100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 经济作物（马铃薯、胡萝卜）标准化生产技术覆盖率（%） |  |  | =100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 建设农业机械化转型升级高标准示范基地（亩） |  |  | =1000 | 1400 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 农业机械使用率（%） |  |  | ≥85 | 85 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 示范推广农业生产新技术（项） |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 示范推广率=(实际示范推广面积/计划示范推广面积）×100% |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时长（个月） |  |  | =7 | 7 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展项目所需农资农机、示范推广、宣传培训、交通差旅等投入（万元） |  |  | =23.65 | 22.8 | 5 |  | 4.8 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农业收入（万元） |  |  | =29 | 29 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 经济作物（马铃薯、胡萝卜）基地单位面积产值提高率（%） |  |  | =20 | 20 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农业机械化水平 |  |  | 提高 | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%） |  |  | ≥95 | 95 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.4 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年州本级农业专项资金（农业生态） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.92 | 19.92 |  | 11.96 |  | 10 |  | 60% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 19.92 | 19.92 |  | 11.96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成60个样方进行调查，提出小麦种质资源专项分析报告数量1份，调研小麦种子营销企业数量3个，调研小麦种质资源的品种数量20个，组织调研参观学习50人次。建立12个残膜回收的样点，2.完成0-10，10-20cm，20-30cm的60个样方取样的调查，每个样方残膜回收达到100%。 |  |  |  |  |  | 完成60个样方进行调查，建立12个残膜回收的样点，2.完成0-10，10-20cm，20-30cm的60个样方取样的调查，每个样方残膜回收达到100%。小麦种质资源项目经费经请示回收，2020年实际预算金额11.96万 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确定观测样点 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 完成样方调查 |  |  | =60个 | 60个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 提出小麦种植资源专项分析报告数量（项） |  |  | =1项 | 0 | 5 |  | 0 |  | 通过调研，实施主体不具备，项目未实施，相关资金已收回 |  |
|  |  |  | 调研完成小麦种植资源的品种数量（个） |  |  | =20个 | 0 | 3 |  | 0 |  | 通过调研，实施主体不具备，项目未实施，相关资金已收回 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高种子发芽率 |  |  | ≥85% | 0 | 5 |  | 0 |  | 通过调研，实施主体不具备，项目未实施，相关资金已收回 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照规定时限完成 |  |  | =7个月 | 7个月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 劳务、燃油和差旅费用 |  |  | =19.92万元 | 11.96万元 | 5 |  | 3 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高对地膜危害的重视 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  |  | 优化农业生态环境 |  |  | 优化 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度(%) |  |  | ≥85 | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 74 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年昌吉州“菜篮子”建设工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 |  | 10.4199 |  | 10 |  | 80.15% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 |  | 10.4199 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种10个以上；示范、推广蔬菜生产主推技术5项以上；建设“菜篮子”生产示范基地4000亩；良种、良法配套覆盖率95%以上；组织技术服务12次；示范基地农产品质量安全抽检实现全覆盖，农产品质量安全抽检合格率99%以上；每亩纯收入增加130元左右；示范基地受益农户≥30户；示范区农民满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 全年遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种10个；示范、推广蔬菜生产主推技术5项；建设“菜篮子”生产示范基地4000亩；良种、良法配套覆盖率达到95%；组织技术服务12次；示范基地农产品质量安全抽检合格率达到99%；每亩纯收入增加130元；提升了居民生活幸福感；示范区农民满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设“菜篮子”生产示范基地 |  |  | =4000亩 | 4000亩 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 遴选、示范和推广蔬菜生产主导品种 |  |  | ≥10个 | 10个 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 示范、推广蔬菜生产主推技术 |  |  | ≥5项 | 5项 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 组织技术服务 |  |  | =12次 | 12次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 良种、良法配套覆盖率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 农产品质量抽检合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | “菜篮子”基地建设试验、示范等投入 |  |  | =13万元 | 10.42万元 | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩纯收入增加 |  |  | ≥130元 | 130元 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福感 |  |  | 提升 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年访惠聚工作第一书记办实事经费、工作队工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区州访惠聚“1+2+5”工作要求，圆满完成维护社会稳定，做好群众工作，推进脱贫攻坚，办好实事好事，建强基层组织。提升群众满意率，让群众听党话、感党恩、跟党走。 |  |  |  |  |  | 完成访贫问苦慰问困难群众5户，送服务、送信息10户，为人居环境整治提供劳务5户，渭户村村容村貌得到改善，渭户村持续稳定发展，群众对工作队工作满意度达95%，村两委对工作队工作满意度达98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展访贫问苦慰问困难群众(户) |  |  | ≥5 | 5 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 送服务、送信息（户） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 为人居环境整治提供劳务 （户） |  |  | ≥5 | 5 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 慰问贫困户覆盖率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间完成（月） |  |  | =12 | 12 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办实事经费（万元） |  |  | =1 | 2 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 保证工作正常开展经费（万元） |  |  | =0.5 | 1 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善渭户村村容村貌 |  |  | 改善 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 渭户村持续稳定发展 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作队工作满意度（%） |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 村两委对工作队工作满意度（%） |  |  | ≥98 | 98 | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年访惠聚为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区州访惠聚“1+2+5”工作要求，圆满完成维护社会稳定，做好群众工作，推进脱贫攻坚，办好实事好事，建强基层组织。提升群众满意率，让群众听党话、感党恩、跟党走。 |  |  |  |  |  | 开展访贫问苦慰问困难群众78户，为困难群众送化肥4吨，为困难群众送种子1吨，为1户困难群众解决种子、化肥及运费，为困难群众机械修自来水1000米，为4户困难群众修缮房屋，修沙石路两条计1400（米），修渠道2个，补充村级组织，开展活动1次， 为34户困难群众解决暖心煤68吨，党内激励关怀1次，送服务、送信息，购买国旗等15户。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展访贫问苦慰问困难群众(户) |  |  | ≥50 | 78 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 为困难群众送化肥（吨） |  |  | ≥4 | 4 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 为困难群众送种子（吨） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 为困难群众解决种子、化肥及运费（户） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 为困难群众机械修自来水（米） |  |  | ≥1000 | 1000 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 为困难群众修缮房屋（户） |  |  | ≥4 | 4 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 修沙石路（米） |  |  | ≥1000 | 1400 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 修渠道（个） |  |  | ≥2 | 2 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 补充村级组织，开展活动（次） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 组织村干部参观学习（次） |  |  | ≥1 | 1 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 为困难群众解决暖心煤（户） |  |  | ≥24 | 34 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 党内激励关怀（次） |  |  | ≥1 | 1 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 送服务、送信息，购买国旗等（户） |  |  | ≥10 | 15 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标率(%) |  |  | ≥95 | 95% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间完成（月） |  |  | =12 | 12 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 为民办实事经费（万元） |  |  | 7.5 | 15 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善渭户村村容村貌 |  |  | 改善 | 98% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 渭户村社会面持续稳定发展 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作队工作满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 村两委对工作队工作满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年农药化肥减量增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农药减量增效示范区2个；在木垒县新建1个耕地质量监测点；开展技术指导或观摩2次；培训覆盖率30%；示范区节本增效20元/亩 |  |  |  |  |  | 农药减量增效示范区2个；在木垒县新建1个耕地质量监测点；开展技术指导或观摩2次；培训覆盖率30%；示范区节本增效20元/亩 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农药减量增效示范区（个） |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 在木垒县新建耕地质量监测点（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 开展技术指导或观摩 |  |  | =2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率 （%） |  |  | ≥30% | 30% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 物化补贴发放率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按照规定时限完成（个月） |  |  | 2020年11月底完成 | 12月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 印刷费用、劳务、物资采购支出 |  |  | =8万元 | 8万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 观摩租车、燃油费等 |  |  | =2万元 | 2万元 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区节本增效 （元/亩） |  |  | ≥20元/亩 | 20元/亩 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少农作物化肥、农药使用量，提高农产品整体质量。 |  |  | 提高 | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 改善 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 调整2020年提前下达自治区农业生产发展（项目部分）资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 7.9901 |  | 10 |  | 39.95 |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 7.9901 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立示范棚30座；引进设施栽培机械（设备、仪器）以及环境监测与控制等仪器装备；示范棚病虫害发病率减少30%以上，农药使用量减少30%以上，蔬菜瓜果安全质量大幅提升；节省劳动力20%，劳动生产率提高10%以上；开展参与式培训新方法，组织现场观摩会和培训班1期，培训农民及技术人员50人次。 |  |  |  |  |  | 在昌吉市、阜康市建立示范棚30座；引进设施栽培机械（设备、仪器）以及环境监测与控制等仪器装备3种；示范棚病虫害发病率减少30%，农药使用量减少30%，蔬菜瓜果安全质量大幅提升；节省劳动力20%，劳动生产率提高10%；组织开展现场技术培训1次，培训农民及技术人员53人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 引进设施栽培装备设备（种） |  |  | ≥3 | 3 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 建立示范棚（座） |  |  | ≥30 | 30 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 组织现场观摩会和培训班1期 |  |  | ≥1 | 1 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 病虫害发病率减少 |  |  | ≥30 | 30 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 农药使用量减少 |  |  | ≥30 | 30 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 节省劳动力 |  |  | ≥20 | 20 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 劳动生产率提高 |  |  | ≥10 | 10 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时长（个月） |  |  | =9 | 9 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展项目所需农资农机、示范推广、宣传培训、交通差旅等投入（万元） |  |  | =20 | 7.99 | 5 |  | 2 |  | 偏差原因：1、该项目为跨年度项目，剩余资金为下一年度工作经费；2、政府招标采购结余资金。改进措施：一是严格执行资金预算管理，对已实施的项目内容及时拨付资金；二是做好资金使用计划和申报；三是按计划加快项目实施进度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农业收入（万元） |  |  | ≥10 | 10 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升设施栽培装备水平 |  |  | 提升 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%） |  |  | ≥95 | 95 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央第一批农业生产和水利救灾资金（重大病虫监测预警和重大病虫防治补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好农作物重大病虫害疫情监测预警工作，抓好蝗虫、小麦条锈病、棉铃虫、玉米螟、马铃薯甲虫、番茄潜麦蛾等重大病虫疫情的“四定一查”和普查等监测预警工作，开展植物疫情专项调查，定期发布病虫鼠害预警信息，上报植物疫情快报、月报、年报，及时准确发布主要有害生物长、中、短期预测预报。 确保小麦条锈病、玉米螟、棉蚜、棉铃虫、棉叶螨、农区蝗虫、马铃薯甲虫、农区鼠害等不面积发生危害，保障粮食安全。 |  |  |  |  |  | 开展重大病虫监测，及时发布病虫情报、动态25期，上报植物疫情月报12期，完成小麦条锈、农区蝗虫、马铃薯甲虫等重大病虫防控面积2万亩次以上，挽回粮食损失，重大病虫监测与防控能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发布病虫情报、动态（期） |  |  | =25 | 25 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 上报植物疫情月报（期） |  |  | =10 | 12 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 开展重大病虫防控面积（万亩） |  |  | =2 | 2 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 重大病虫防控效果（%） |  |  | ≥80 | 80 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 救灾资金及时拨付率（%） |  |  | =100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 重大病虫监测防治资金 |  |  | =20 | 20 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加粮食产量 |  |  | 增加 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升重大病虫监测与防控能力 |  |  | 长期 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度（%） |  |  | ≥80 | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央农业资源及生态保护补助资金（自治区化肥减量增效示范） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 147 | 147 |  | 55 |  | 10 |  | 37.40% |  | 3.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 147 | 147 |  | 55 |  | — |  | 37.40% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夯实测土配方施肥基础，开展取土化验1102个、田间试验24个，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方。 |  |  |  |  |  | 完成1102个取土化验工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 取土化验数量 |  |  | =1102个 | 1102个 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 田间肥效试验数量 |  |  | =24个 | 0 | 5 |  | 0 |  | 资金下达时错过农时，试验安排在2021年 |  |
|  |  |  | 耕地质量等调查表级 |  |  | =1102份 | 1102份 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 土壤监测位点取样准确率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =11月 | 6月 | 5 |  | 2.7 |  | 资金下达时错过农时，部分试验安排在2021年 |  |
|  |  | 成本指标 | 技术服务费、车辆租赁、差旅费等 |  |  | =147万 | 55万 | 5 |  | 1.85 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量等级 |  |  | 持平或提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 耕地质量等级调查指导农业生产 |  |  | 有利 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.25 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 棉花绿色高质高效集成技术示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划在昌吉州植棉县（市区）组织实施；建立4个棉花绿色高效集成技术示范区.全年开展棉花生产调研及技术指导2次，项目示范区产量进一步提高，推动昌吉州棉花绿色高质高效集成技术的应用，提升昌吉州棉花品质。 |  |  |  |  |  | 该项目由于下达时在2020年9月，此时棉花已开始收获，造成项目无法实施，因此项目未执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立棉花绿色高效集成技术示范区 |  |  | =4个 | 0 | 9 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  |  |  | 筛选棉花主推品种 |  |  | =3个 | 0 | 9 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  |  |  | 开展棉花调研技术指导 |  |  | =2次 | 0 | 9 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目指标完成率 |  |  | =100% | 0 | 13 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照规定时限完成 |  |  | =11月 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  |  | 成本指标 | 示范区物化补助、租车费、劳务费、差旅费 |  |  | =20万 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目示范区棉花产量进一步提高 |  |  | ≥10公斤 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 进一提升昌吉州棉花品质 |  |  | 提升 | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目下达较晚，无法实施，计划结转2021年实施。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治州级财政农业专项资金（农作物病虫害控制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 11.24 |  | 10 |  | 56.20% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 11.24 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立7个重大病虫监测点，开展病虫害调查，及时发布病虫情报、动态20期，开展重大病虫应急防控面积2万亩，防控效果达80%，重大病虫发生得到有效控制，群众满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  | 建立7个重大病虫监测点，及时发布病虫情报、动态4期，开展重大病虫应急防控面积0.2万亩，防控效果达80%，重大病虫发生得到有效控制，针对农牧民开展技术培训2期，提高农牧民病虫害防治水平，群众满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发布病虫情报、动态（期） |  |  | =20 | 4 | 10 |  | 2 |  | 原因：资金下达较晚，已错过病虫害监测、防治关键期。措施：开春结合农时开展项目实施，发挥好资金效用。 |  |
|  |  |  | 开展重大病虫应急防控面积（万亩） |  |  | =2 | 0.2 | 10 |  | 1 |  | 原因：资金下达较晚，已错过病虫害监测、防治关键期。措施：开春结合农时开展项目实施，发挥好资金效用。 |  |
|  |  |  | 建立重大病虫监测点（个） |  |  | =7 | 7 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 重大病虫防控效果（%） |  |  | =80 | 80 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 开展重大病虫监测预警时间（月） |  |  | =9 | 4 | 5 |  | 3 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行资金预算管理比例（%） |  |  | =100 | 56.2 | 5 |  | 3 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展培训提高农牧民病虫害防治水平 |  |  | 有效提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 重大病虫害发生危害得到有效控制 |  |  | 有效控制 | 95% | 15 |  | 12 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(%) |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72 |  | 原因：资金下达较晚，已错过病虫害监测、防治关键期。措施：开春结合农时开展项目实施，发挥好资金效用。 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治州级财政农业专项资金（土壤盐碱地改良技术试验示范） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 5.9972 |  | 10 |  | 59.97% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 5.9972 |  | — |  | 59.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选择200亩盐碱化的农田开展盐碱地改良技术试验示范，改良后土壤酸碱度下降0.5-1（pH值），土壤理化性质得到改善。 |  |  |  |  |  | 完成200亩盐碱化的农田开展盐碱地改良技术试验示范，改良后土壤酸碱度下降0.5-1（pH值），土壤理化性质得到改善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施面积 |  |  | =200亩 | 0 | 15 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
|  |  |  | 改良后土壤酸碱度下降 |  |  | ≥0.5pH | 0 | 15 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
|  |  |  | 开展土壤样品化验 |  |  | =140项 | 0 | 10 |  | 0 |  | 样品正在化验 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目指标完成率 |  |  | =100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照规定时限完成 |  |  | =11月 | 0 | 5 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购盐碱改良技术物资，租车费、劳务费、化验费、差旅费 |  |  | =10万 | 5.9972万 | 5 |  | 3 |  | 样品化验经费未支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改良后土壤增加收入/亩 |  |  | ≥20元 | 0 | 15 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 耕地质量提高 |  |  | 提高 | 0 | 15 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 |  |  | ≥80% | 0 | 10 |  | 0 |  | 经费下达错过农时，具体工作2021年开展 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 9 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 百千万工程培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 1.8785 |  | 10 |  | 18.79% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 1.8785 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选派优秀农业技术推广专家赴内地学习掌握先进推广模式，开展农业技术推广先进模式骨干培训，引领带动农牧民培训，实施农业专家服务乡村活动，为乡村振兴推广科技支撑。 |  |  |  |  |  | 专业技术骨干赴内地培训因疫情防控原因完成1人培训，州内专业技术人员和科技示范户培训因计划未通过，只完成360人培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全州农业专业技术人员高研班培训完成人次 |  |  | =100人 | 1人 | 8 |  | 1 |  | 专业技术骨干赴内地培训因疫情防控原因未完成 |  |
|  |  |  | 全州专业专技术人员、科技示范户培训完成人次 |  |  | =1000人次 | 360人次 | 8 |  | 2 |  | 州内专业技术人员和科技示范户培训因计划未通过 |  |
|  |  |  | 全州农牧民技术培训 |  |  | =10000人次 | 10000人次 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 农业专业技术人员知识更新培训48课时 |  |  | =48 | 48 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  |  | 科技示范户培训（课时） |  |  | =4 | 4 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 全年完成时间 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 投入培训费用（万元） |  |  | =10万元 | 1.8785万元 | 5 |  | 1 |  | 专业技术骨干赴内地培训因疫情防控原因未完成，州内专业技术人员和科技示范户培训因计划未通过 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农业科技生产能力水平，为乡村振兴和农业现代化提供技术支撑。 |  |  | 提高 | 75% | 15 |  | 10 |  | 疫情影响，专业技术人员和科技示范户培训完成部分 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步促进专业技术人员知识更新，优化基层技术人员和农牧民技术骨干，掌握党的惠民政策和农业科技新知识、新方法。（年） |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 10 |  | 疫情影响，专业技术人员和科技示范户培训完成部分目标 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） |  |  | ≥90% | 80% | 10 |  | 8 |  | 疫情影响，专业技术人员和科技示范户培训只完成部分目标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 62 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农作物绿色高质高效技术集成与试验示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 14.1333 |  | 10 |  | 70.67 |  | 7.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 14.1333 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施县市数量5个，设立农作物高质高效技术试验示范点数量8个；引进新品种、 新技术、新模式示范展示152个；召开现场会、农民科技培训，考察学习共3场次；农作物病虫害绿色防控覆盖率以及每亩节本增效提高，技术指导、培训覆盖率90%以上，满意和较满意的农民比例90%以上，发表论文1篇以上。 |  |  |  |  |  | 项目实施县市数量5个，设立农作物高质高效技术试验示范点数量8个；引进新品种、新技术、新模式示范展示152个；开展技术指导、培训13场次；农作物病虫害绿色防控覆盖率以及每亩节本增效提高，技术指导、培训覆盖率90%以上，满意和较满意的农民比例90%以上，发表论文1篇以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施县市数量 |  |  | =5个 | =5个 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 引进试验示范农作物新品种数量 |  |  | =150个 | =150个 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 农作物种植新技术数量 |  |  | =1个 | =1个 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 农作物种植新模式数量 |  |  | =1个 | =1个 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 农作物绿色高质高效技术集成试验示范点数量 |  |  | =8个 | =8个 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 农业科技培训、技术指导、现场会、考察学习 |  |  | ≥3场次 | 3场次 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 发表论文数 |  |  | ≥1篇 | 1篇 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 技术指导、培训覆盖率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时间内完成 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 劳务费 |  |  | =2万元 | 1.829 | 1 |  | 1 |  | 因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。 |  |
|  |  |  | 其他交通费 |  |  | =3万元 | 0.5386 | 1.5 |  | 0.5 |  | 因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。 |  |
|  |  |  | 专用材料费 |  |  | =8万元 | 5.8327 | 4 |  | 2.5 |  | 因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。 |  |
|  |  |  | 其他商品或服务 |  |  | =3万元 | 3.033 | 1.5 |  | 1.5 |  | 因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。 |  |
|  |  |  | 物化补助 |  |  | =4万元 | 2.9 | 2 |  | 1.5 |  | 因疫情影响，导致项目资金未执行完毕。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位面积节本增效率 |  |  | =10% | 10 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 病虫害绿色防控覆盖率 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.1 |  |  |  |