| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州大果沙棘良种新棘1号优质丰产栽培技术示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林业技术推广中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 12.1 |  | 10 | 60.50% | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 12.1 |  |  | 60.50% |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、建立大果沙棘良种新棘1号优质丰产栽培技术示范区100亩，辐射推广500亩。 2、培训专业技术人员和林农100人次，印制发放《新棘1号优质丰产栽培》技术手册500册；带动3户农户增收。 3、项目结题验收时，保存率达到95%，亩产达到150kg（初果期）。 4、发表相关论文1篇。 |  |  |  |  | 建立新棘1号优质丰产栽培技术示范区100亩；按照栽培技术要点对审定良种新棘1号进行推广示范；在项目区开展技术培训示范，并带动当地农民增收，完成项目区日常田间生产管理；开展项目调查3次。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 林果科技推广示范与林草基础研究项目数量（个） |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术培训示范及成熟化效果（%） |  | ≥90% | 90 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 推广示范标准使用率（%） |  | ≥90% | 100 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月31日 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 林果科技推广示范（万元） |  | 20 | 11.84 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 |  | 2年 | 2年 | 30 |  | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林业发展补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.03 | 10.03 |  | 10.03 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.03 | 10.03 |  | 10.03 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.提升全区林果从业者综合技能水平，促进林果业提质增效，助力打赢脱贫攻坚战，设30个专场、300个现场实训、培训人数3000人次以上；2.促进昌吉州葡萄酒产业高质量发展，组织联盟专家技术委员会开展专题调研，定期培训、制定产区品种区划及配套种植技术方案，整体上达成联盟成员统一生产技术规范及食品安全监测标准；3.宣传推介天山北麓葡萄酒产区和产业联盟，促进天山北麓葡萄酒产业的发展。 |  |  |  |  |  | 1、组织林果农及企业设30个专场、300个现场实训、培训人数3000人次以上；2.组织联盟专家技术委员会开展专题调研，制定产区品种区划及配套种植技术方案，整体上达成联盟成员统一生产技术规范及食品安全监测标准；3.宣传推介天山北麓葡萄酒产区和产业联盟，从而促进天山北麓葡萄酒产业的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：技术指导服务（天） |  |  | ≥45 | 45 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训专业技术人员和林农(人) |  |  | ≥3000 | 3000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：拓展市场销售渠道，达成销售协议数量（个） |  |  | ≥5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：组织酒企参加展会数量（个） |  |  | ≥2 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发放林果技术明白册（册） |  |  | ≥2000 | 2000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：酒企通过参展达成交易额（万） |  |  | ≥20 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤6.30 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：参展展位费（万元） |  |  | ≥6 ≤7 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：印制技术明白册（万元） |  |  | ≤3 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进天山北麓葡萄酒产业的发展，提高产区知名度 |  |  | 促进 | 促进 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：持续推进林果示范园建设 |  |  | 推进 | 推进 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续推进示范园建设 |  |  | ≥1年 | 1% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：林果农满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林业发展补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 10.33 |  | 10 |  | 34.43% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 10.33 |  | — |  | 34.43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升全区林果从业者综合技能水平，促进林果业提质增效，促进昌吉州葡萄酒产业高质量发展，组织联盟专家技术委员会开展专题调研，定期培训、制定产区品种区划及配套种植技术方案，整体上达成联盟成员统一生产技术规范，宣传推介天山北麓葡萄酒产区和产业联盟，促进天山北麓葡萄酒产业的发展。 |  |  |  |  |  | 带领酒企参加4次专业展会，拓展销售渠道，参加酒类研讨会5次，宣传推介天山北麓葡萄酒产区和产业联盟，从而促进天山北麓葡萄酒产业的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办展会次数（次） |  |  | ≥5 | 5 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：达成销售协议数量（个） |  |  | ≥10 | 8 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：举办交流会、研讨会次数（次） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：参展企业数量（家） |  |  | ≥20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参展酒企参加葡萄酒赛事获奖（项） |  |  | ≥10 | 6 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：酒企通过参展达成交易额（万） |  |  | ≥50 | 50 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：组织酒企完成参展工作 |  |  | 2019年12月之前 | 参展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：展位费 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进天山北麓葡萄酒产业的发展，提高产区知名度 |  |  | 促进 | 促进 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：逐步优化葡萄酒产业链体系 |  |  | ≥1年 | 1 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参展企业满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林木良种密枝红叶李品种推广及示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州林业和草原局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州林业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  |  | 41 |  |  |  |  | 10 | 51.00% |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 51.00% |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）建设林木良种密枝红叶李品种推广及示范区200亩（大田生产标准化栽培190亩，扦插快繁10亩），项目结题验收时，保存率达到90%，出圃密枝红叶李I级苗48.2万株（嫁接苗45.6万株，扦插苗2.6万株）；在昌吉州、阿勒泰地区、乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等地推广辐射密枝红叶李应用面积3000亩；（2）培训林果农人员1000人次；（3）完成一项实用新型专利；（4）编制《密枝红叶李大田生产标准化栽培技术明白册》，发放技术明白册、宣传资料2000册； |  |  |  |  |  |  | （1）建设林木良种密枝红叶李品种推广及示范区190亩；（2）培训林果农人员600人次；（3）完成一项实用新型专利；（4）编制《密枝红叶李大田生产标准化栽培技术明白册》，发放技术明白册、宣传资料册； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  |  | 实际 |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目区建设林木良种密枝红叶李品种大田生产标准化栽培(亩) |  | 等于190 |  |  | 190 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目区建设密枝红叶李扦插快繁（亩） |  | 等于10 |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训林果农人数 |  | 等于1000 |  |  | 600 |  | 5 |  |  | 3 | 项目为3年期项目，正在建设完成中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目区建设完成推广辐射面积（亩） |  | 等于3000 |  |  | 500 |  | 5 |  |  | 3 | 项目为3年期项目，正在建设完成中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥80% |  |  | 33% |  | 5 |  |  | 2 | 项目未到解体验收期 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训示范及成熟化效果（%） |  | ≥85% |  |  | 60% |  | 5 |  |  | 3 | 成熟化效果正在体现中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推广示范标准使用率（%） |  | ≥80% |  |  | 65% |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 2022年12月底前 |  |  | 33% |  | 5 |  |  | 3 | 项目为3年期项目，正在建设完成中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 整地费（万元） |  | 等于20.6 |  |  | 20.6 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训费（万元） |  | 等于5 |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收 |  | ≥80% |  |  | 80% |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要优质林木良种率（%） |  | ≥85% |  |  | 30% |  | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 促进苗木生产的规模化、精细化 |  | ≥85% |  |  | 85% |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果农满意度（%） |  | ≥85% |  |  | 85% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林业发展补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 16.79 |  | 10 |  | 42.00% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 16.79 |  | — |  | 42.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善林果业科技推广服务机制，加强林业技术推广体系建设，稳定人员队伍，提高人员素质，保障工作经费，改善推广条件，增强科技成果转化和技术服务能力。通过积极开展科学修剪、疏花疏果等实用技术指导，大力推行科学栽培和精细化管理。二是加大林果业务技术人才培训力度。采取分级组织，上下联动的培训形式，形成州、县、乡三级培训网络，把林果业生产者培养成有较高生产技能、有较强市场意识、有较高管理能力的现代林果业经营者。 |  |  |  |  |  | 1、为果农开展修剪、施肥、防治、代加工等林果技术服务，印制发放文冠果栽植技术手，制作“特色林果提质增效示范园”展牌一块。2.建立100亩新棘1号示范园，在示范园开展水肥管理、整形修剪技术服务，进行项目调查。培训林农，带动农户增收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务（天） |  |  | ≥60 | 60 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成示范园建设（个） |  |  | 等于6 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年培训人次（人） |  |  | ≥5000 | 5000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编印林果主要树种技术明白册（种） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率（%） |  |  | ≥70% | 65% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发放林果技术明白册 |  |  | ≥3000 | 3000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训果农按期完成率（%） |  |  | ≥90% | 80% | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展特色林果提质增效（车辆费） |  |  | ≤10万元 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展现场培训费用 |  |  | ≤8万元 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展现场集中培训（材料费） |  |  | ≤5万元 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生产管理技术水平 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推进林果示范园建设 |  |  | 推进 | 推进 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林果农满意度（%） |  |  | 90% | 85% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.5 |  |  |  |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州（天山北麓）葡萄酒产业发展总体规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林业技术推广中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104 | 104 |  | 102 |  | 10 |  | 98 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 104 | 104 |  | 102 |  | — |  | 98 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓励和引导现有酿酒葡萄种植基地的资源整合和提质增效， 在种苗质量、栽培模式、水肥管理、田间工程、机械设备等方面加大投入，逐步实现已有酿酒葡萄种植基地的标准化、集约化、生态化和智慧化，巩固现有种植面积，促进现有基地健康发展。 |  |  |  |  |  | 组建项目工作组，启动《昌吉州（天山北麓）葡萄酒产区发展总体规划》编制工作，由中国葡萄酒产业首席科学家、中国农业大学段长青教授牵头拟定了规划大纲，依法依规完成招标工作，完成前期资料收集，开展实地调研，结合实际情况，讨论分析发展现状、葡萄酒市场、葡萄酒种植、酒种以及发展方向，明确规划定位、规划战略、空间布局及投资概算，完成天山北麓葡萄酒产业发展规划初稿 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编制完成昌吉州葡萄酒产业发展总体规划（个） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年度实地调查勘验次数（次） |  |  | ≥10 | 5 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：昌吉州葡萄酒产业发展总体规划的初稿审核率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：业务完成时限 |  |  | 2021年12月底前 | 60 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：规划编制费（万元） |  |  | ≥200 | 102 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目勘察费（万元） |  |  | ≥10 | 1 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：促进科技成果向生产力转化 |  |  | 促进 | 促进 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：提升生态系统结构完整性和功能稳定性 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高再回收利用水平，实现节能减排和清洁生产 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 71 |  |  |  |