| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州发改委“十四五”社会信用体系研究工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合昌吉实际，制定出台部分规范性文件，探索建立统一的信用标准体系，制订信用信息采集、整理、加工、保存、使用等方面的规章制度，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用。 |  |  |  |  |  | 已完成“十四五”社会信用体系研究编制。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  |  | 完成年度计划和任务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 研究报告按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 编制报告费用 |  |  | 14万元 | 14万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提出自治州“十四五”社会信用体系建设的意见建议 |  |  | 提出意见建议 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 明确“十四五”社会信用体系建设意图、阶段性目标、政策变化方向 |  |  | 促进社会信用体系建设可持续发展 | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | 98% | 98% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州社会信用体系领导小组办公室业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 |  |  |  |  |  | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “信用昌吉”各类公示信息年录入量（条） |  |  | >2万条 | 40179条 | 13 |  | 13 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | “信用昌吉”网站日常运行稳定性（%） |  |  | >99.5% | 100% | 13 |  | 13 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | “信用昌吉”网站信息更新及时率（%） |  |  | >99% | 100% | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 管理费用（万元） |  |  | 5万元 | 5万元 | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、规范节约人工成本和时间（工作日） |  |  | 15个工作日 | 30个工作日 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 实现统一信息管理的覆盖率（%） |  |  | >98% | 100% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据将接入自治区信用平台，提升信用信息数据向各部门实时自动推送的实现率（%） |  |  | >80% | 90% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 信用体系信息归集发布持续(%) |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “信用昌吉”网站体系维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会经贸科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 |  |  |  |  |  | 确保“信用昌吉”网站系统正常运行，确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用，加快我州社会信用体系建设步伐，整顿和规范市场经济秩序，优化发展环境，更好地促进经济社会协调健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “信用昌吉”各类公示信息年录入量（条） |  |  | >2万条 | 40179条 | 13 |  | 13 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | “信用昌吉”网站日常运行稳定性（%） |  |  | >99.5% | 100% | 13 |  | 13 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | “信用昌吉”网站信息更新及时率（%） |  |  | >99% | 100% | 12 |  | 12 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 管理费用（万元） |  |  | 10万元 | 6 | 12 |  | 7.2 |  | 未及时支付资金，今后加强管理，及时支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过网站信息公示、规范节约人工成本和时间（工作日） |  |  | 15个工作日 | 30个工作日 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 实现统一信息管理的覆盖率（%） |  |  | >98% | 100% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据将接入自治区信用平台，提升信用信息数据向各部门实时自动推送的实现率（%） |  |  | >80% | 90% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 信用体系信息归集发布持续(%) |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 煤炭行业安全检查治理专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会安监科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州发展和改革委员会安监科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导自治州煤矿的安全生产,对煤矿安全生产进行监督管理,监督煤矿事故隐患的整改并织复查。预防和减少煤矿事故的发生。 |  |  |  |  |  | 对全州煤矿开展安全检查、巡查100矿次，发现隐患836条，已整改隐患820条，隐患整改率达98%，共发生煤矿生产安全事故2起，死亡2人，全州煤矿安全生产形势保持稳定 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对全州煤矿开展安全检查、巡查（矿次） |  |  | 80矿次 | 100矿次 | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  |  |  | 出具检查笔录、巡查记录（份） |  |  | 80份 | 100份 | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患整改率（%） |  |  | ≥90%以上 | 98% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 正常生产煤矿安全生产标准化达标率（%）） |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | 22万元 | 22万元 | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 遏制煤矿较大生产安全事故发生，确保人民生命和财产安全。 |  |  | 减少 | 90% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效预防和减少煤矿一般事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 |  |  | 提升 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专家会诊安全生产专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会安监科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州发展和改革委员会安监科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导自治州煤矿的安全生产,对煤矿安全生产进行监督管理,监督煤矿事故隐患的整改并织复查。预防和减少煤矿事故的发生。 |  |  |  |  |  | 聘请相关专家开展“一矿一策”专家会诊活动，开展会诊煤矿38矿次，督促煤矿企业落实隐患整改工作，确保煤矿安全生产形势稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区生产建设煤矿开展“一矿一策”专家会诊活动（矿次） |  |  | 30矿次 | 38矿次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 出具专家会诊报告（份） |  |  | 30份 | 38份 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患整改率（%） |  |  | ≥90%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年1月至2019年12月 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照项目支出进行（万元） |  |  | 50万元 | 50万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 弥补监管力量不足，早发现、早预防，预防和减少人民生命财产损失。 |  |  | 减少 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效预防和减少煤矿事故的发生，确保社会稳定和长治久安。 |  |  | 提升 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 成本监审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西部会计师事务所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86 | 86 |  | 29 |  | 10 |  | 34% |  | 3.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 86 | 86 |  | 29 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 会计事务所专业人员实施必要的成本核实程序，对成本监审项目的基本情况、成本情况、与成本相关的重要事项等进行调查核实，并按照监审相关依据进行成本审核测算；及时主动反馈价格成本监审过程中发现的问题；提交成本审核报告及相关工作材料；对提交的审核报告的合法性、准确性、真实性负责。 |  |  |  |  |  | 开展昌吉州天然气企业配气价格和居民用气价格的成本监审7家，成本监审信息采集28条，成本分析报告7份，缓解天然气价格供需矛盾，提高企业满意度，天然气价格调整后运行平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展昌吉州天然气企业配气价格和居民用气价格的成本监审（家） |  |  | =7家 | 7 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 成本监审信息采集（条） |  |  | ≥28条 | 28 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 成本分析报告（份） |  |  | =7份 | 7 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 天然气经营企业三年成本监审数据准确率 （%） |  |  | =100% | 100 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 成本监审及时率 |  |  | =100% | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 成本监审费 |  |  | =86万元 | 29 | 10 |  | 3.4 |  | 医疗废物拟成本监审7家，实际运营3家，其中2家2020年1月运行，我委自行测算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 缓解天然气价格供需矛盾，提高企业满意度 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 天然气价格调整后运行平稳 |  |  | 持续影响 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | =95% | 95 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”节能工作及循环经济战略重点和政策措施研究工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.15 | 10.15 |  | 10.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “十四五”节能工作及循环经济战略重点和政策措施研究前期课题研究报告的编制 |  |  |  |  |  | “十四五”节能工作及循环经济战略重点和政策措施研究前期课题研究报告的编制 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 完成年度计划和任务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 研究报告按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 需按时完成报告 |  |
|  |  | 成本指标 | 编制报告费用 |  |  | 10.15万元 | 10.15万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 能源利用效率将有所提高；缓解能源供需矛盾，促进可持续发展；主要资源产出率提高；主要废弃物循环利用率提升；建成主要耗能行业循环经济考核指标体系，各工业企业形成集聚发展模经济结构。 |  |  | 指导能源产业发展 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为昌吉州“十四五”节能环保工作提出切实可行的意见建议 |  |  | 提出生态环保意见建议1次 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 调整产业结构，减少全社会能源消费总量，降低万元GDP能耗，实现经济和环境协调可持续发展 |  |  | 持续促进经济和环境协调发展 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州发改委昌吉州五大基地、四项示范区和三大中心专项规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96 | 96 |  | 96 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96 | 96 |  | 96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州发改委昌吉州五大基地、四项示范区和三大中心专项规划项目的编制工作 |  |  |  |  |  | 已完成昌吉州发改委昌吉州五大基地、四项示范区和三大中心专项规划项目的编制工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告（个） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 18 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 编制报告费用（万元） |  |  | 96 | 96 | 10 |  | 10 |  | 预算100万，实际合同数额96万 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科学分析昌吉州能源结构、资源条件、用能需求、能源价格等因素，为昌吉州十四五期间能源层面的宏观控制要求以及措施 |  |  | 指导能源产业宏观发展 | 能够指导能源产业宏观发展 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 统筹能源、经济、环境之间的关系，促进能源环境经济的协调可持续发展 |  |  | 促进能源产业协调可持续发展 | 能够促进能源产业协调可持续发展 | 15 |  | 13 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.6 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”能源发展研究工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.28 | 12.28 |  | 12.28 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.28 | 12.28 |  | 12.28 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州“十四五”能源发展前期课题研究报告的编制 |  |  |  |  |  | 已完成“十四五”能源发展前期课题研究报告编制待专家评审后由相关部门审批 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告（个） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 编制报告费用（万元） |  |  | 12.28 | 12.28 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科学分析昌吉州能源结构、资源条件、用能需求、能源价格等因素，为昌吉州长远发展提供能源层面的宏观控制要求以及措施 |  |  | 指导能源产业宏观发展 | 能够指导能源产业宏观发展 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 统筹能源、经济、环境之间的关系，促进能源环境经济的协调可持续发展 |  |  | 促进能源产业协调可持续发展 | 能够促进能源产业协调可持续发展 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “访惠聚”工作补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39 | 39 |  | 39 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39 | 39 |  | 39 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年“访惠聚”工作队有3个：驻木垒县大石头村“访惠聚”工作队、驻呼图壁县西沟村工作队和驻木垒县红岩村“访惠聚”工作队，确保“访惠聚”工作圆满完成。 |  |  |  |  |  | 完成2020年驻木垒县大石头村“访惠聚”工作、驻呼图壁县西沟村工作和驻木垒县红岩村“访惠聚”工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量（个） |  |  | 3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 群众工作政策执行率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 群众工作按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 访贫问苦、困难群众院落修缮、为社区修路、建活动广场，补充村级和社区党组织工作经费（万元） |  |  | 39万元 | 39万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高基层群众对党的各项政策知晓率（%） |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 14 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续做好基层群众服务工作 |  |  | 持续提升 | 95% | 15 |  | 14 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目工作前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年预计审批政府投资类项目（社会事业、政法维稳、基础设施）可研报告120个、初步设计60个；预计核准企业投资项目（工业、交通、能源）50个。 |  |  |  |  |  | 完成社会事业、政法维稳、基础设施类政府投资类项目可研报告、初步设计、核准企业投资项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 审批政府投资类项目可研报告数量（个） |  |  | 120个 | 128个 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 审批政府投资类项目初步设计数量（个） |  |  | 60个 | 60个 | 3 |  | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 核准企业投资项目数量（个） |  |  | 50个 | 41个 | 3 |  | 2 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 可研报告合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 初步设计合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 核准企业投资项目合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 可研报告按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 初步设计按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 核准企业投资项目按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 审批政府投资类项目、核准企业投资项目评审费 |  |  | 60万元 | 60万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人民生活水平 |  |  | 提高 | 95% | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  |  | 改善社会生态环境 |  |  | 改善 | 95% | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提升群众幸福感、获得感 |  |  | 提升 | 95% | 10 |  | 9 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农产品成品调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据。 |  |  |  |  |  | 已完成16个农产品成本收益品种的调查，110个农产品信息采集，10个生猪牛羊定点数量监控，出具了10份成本分析报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农产品成本收益调查 |  |  | 国家和自治区16个调查品种 | 16个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 农产品成本市场信息采集 |  |  | >100条 | 110个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 生猪牛羊等定点数量 |  |  | >10个/年 | 10个 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 成本调查报告分析报告 |  |  | >8份 | 10份 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 成本调查数据，调查方法 |  |  | 数据全面、准确，不缺项漏项，可用性强；方法科学合理，可操作性强 | 可操作性强 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农牧业相关成本调查工作的工展，为农牧业生产、农产品加工提供有效依据和指导。 |  |  | 给各级相关产业管理和生产者信任、采用 | 90% | 15 |  | 14 |  | / |  |
|  |  |  | 农业相关成本数据及分析报告，为领导决策和分析，判断我州农业发展各领域方向提供支撑。 |  |  | 被相关管理部门信任和采用 | 90% | 15 |  | 14 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门对分析报告满意度 |  |  | >96% | 100% | 5 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 数据使用单位满意度（%） |  |  | >95% | 100% | 5 |  | 4 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 粮油质量安全检测业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州粮油质量检验监测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量与原粮卫生安全的监管，从源头上确保粮食质量安全。 |  |  |  |  |  | 完成粮食收购品质调查抽检、临储粮验收检验、应急储备面粉和军供粮质量抽检，确保粮食质量安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政策性粮食抽检批次（批次） |  |  | 1批次 | 1批次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 军供粮油的质量抽检批次（批次） |  |  | 1批次 | 1批次 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 检验产品批次达标率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 重点管理计量器具鉴定率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 检测完成及时率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 检测费用（元） |  |  | 20万元 | 20万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全，提高生活水平 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续监督粮食质量安全 |  |  | 持续 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”固定资产投资高质量发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州“十四五”固定资产投资高质量发展研究报告的编制 |  |  |  |  |  | 完成昌吉州“十四五”固定资产投资高质量发展研究报告的编制 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 编制研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 报告合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  |  | 完成年度计划和任务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 研究报告按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 编制报告费用 |  |  | 14万元 | 14万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 科学分析昌吉州固定资产投资运行状况，梳理汇总全社会固定资产投资有关政策，为昌吉州长远发展提供动态监测及分析 |  |  | 指导固定资产投资稳步发展 | 有效固定资产投资稳步发展 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 统筹规划、人文、资源、经济发展之间的关系，促进经济可持续发展 |  |  | 促进固定资产投资可持续发展 | 促进固定资产投资可持续发展 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”昌吉州区域协调发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.05万元 | 7.05万元 |  | 7.05万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.05万元 | 7.05万元 |  | 7.05万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成《昌吉州区域协调发展研究报告》 |  |  |  |  |  | 完成《昌吉州区域协调发展研究报告》 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《昌吉州区域协调发展研究报告》（本） |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指导性（%） |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 操作性（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 《昌吉州区域协调发展研究报告》编制费用 |  |  | 7.05万元 | 7.05万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 明确“十四五”时期经济区域协调发展的重点任务、重大布局和重大政策。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 明确“十四五”时期社会区域协调发展的重点任务、重大布局和重大政策。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 明确“十四五”时期生态文明区域协调发展的重点任务、重大布局和重大政策。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “十四五”时期 |  |  | 持续 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”国民经济和社会发展基本思路研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25万元 | 25万元 |  | 25万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25万元 | 25万元 |  | 25万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年发展规划基本思路》。 |  |  |  |  |  | 完成《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年发展规划基本思路》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年发展规划基本思路》（本） |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指导性（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 操作性（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年发展规划基本思路》编制费用 |  |  | 25万元 | 25万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 明确昌吉州“十四五”时期经济发展的重点任务、重大布局和重大政策，对“十四五”规划编制具有重要指导意义。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 明确昌吉州“十四五”时期社会发展的重点任务、重大布局和重大政策，对“十四五”规划编制具有重要指导意义。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 明确昌吉州“十四五”时期生态文明的重点任务、重大布局和重大政策，对“十四五”规划编制具有重要指导意义。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “十四五”时期 |  |  | 持续 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “十四五”规划编制费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 175万元 | 175万元 |  | 175万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 175万元 | 175万元 |  | 175万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，并通过人代会审议。 |  |  |  |  |  | 完成《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，并通过人代会审议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》（本） |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指导性（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 操作性（%） |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制费用 |  |  | 175万元 | 175万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 明确昌吉州“十四五”时期经济发展的重点任务、重大布局和重大政策。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 明确昌吉州“十四五”时期社会发展的重点任务、重大布局和重大政策。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 明确昌吉州“十四五”时期生态文明的重点任务、重大布局和重大政策。 |  |  | 明确任务 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “十四五”时期 |  |  | 持续 | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “一带一路”项目推介会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 | 28 |  | 14.13 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28 | 28 |  | 14.13 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极征集打造“一带一路”建设项目，通过组织召开外向度较高的项目推介会，进一步扩大自治州优势资源、支柱产业、特色产品对外知名度，提升项目对接、签约、投资建设的成功率。 |  |  |  |  |  | 积极征集打造“一带一路”建设项目，通过组织召开外向度较高的项目推介会，进一步扩大自治州优势资源、支柱产业、特色产品对外知名度，提升项目对接、签约、投资建设的成功率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开“一带一路”项目推介会（次） |  |  | 1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 因疫情未能按期召开 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高项目推介会成功率（%） |  |  | 95 | 80 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 提高企业参会率（%） |  |  | 85 | 80 | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求召开 |  |  | 100 | 未召开 | 5 |  | 0 |  | 因疫情未能按期召开 |  |
|  |  | 成本指标 | “一带一路”项目推介费用 |  |  | 28 | 14.13 | 10 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进自治州优势资源、支柱产业、特色产品对外知名度 |  |  | 提高 | 95% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 客商投资昌吉州积极性 |  |  | 持续 | 95% | 20 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） |  |  | 95 | 90 | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 救灾物资储备专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 36.024 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 36.024 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证救灾物资安全管理，申请财政专项经费租赁库存放，购买社会服务进行管理，待州本级救灾物资储备库建成验收后再进行搬迁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 租库、采购货架、应急救灾物资搬迁整理军已完成，库存可动用的州本级救灾物资数量真实、管理有序，可随时调运使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 签订租库合同年租金12万元（批次） |  |  |  |  |  | 1批次 |  | 1批次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 招标采购货架4组安装使用（批次） |  |  |  |  |  | 1批次 |  | 1批次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进行应急救灾物资搬迁整理（批次） |  |  |  |  |  | 1批次 |  | 1批次 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 签订合同租库达标率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 招标采购货架安装使用达标率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进行应急救灾物资搬迁整理达标率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 租库、采购货架、应急救灾物资搬迁整理完成及时率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 租库、采购货架、应急救灾物资搬迁整理等费用总额（万元） |  |  |  |  |  | 45万元 |  | 36.024万元 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 政府采购招标价格低 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 救灾物资库存数量真实、质量良好、储存安全 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 救灾物资管理安全，应急状况下调得动、用得上。 |  |  |  |  |  | 持续 |  | 持续 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | / |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务群体满意度（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | / |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 粮食流通监督检查业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 昌吉回族自治州发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一是开展夏粮收购过程中的联合执法检查，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益。二是严格按照12325热线管理的有关规定，做好涉粮案件查处工作，认真履行法定程序，进一步拓宽社会监督渠道。三是配合其他科室开展对地方储备粮油、应急面粉、安全生产的检查，确保储备粮油和应急粮油数量真实、质量良好，生产安全。四是配合开展粮食流通统计制度的检查，坚决打击弄虚作假、违规瞒报、篡改等违法行为，确保全州粮食流通统计数据全面真实，为调控指导全州粮食购销平衡提供有力的数据支持。五是加强与各县市、相关部门的协调沟通，做好秋粮收购工作，及时发现存在的问题和困难，保障种粮农民利益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定下发了《2020年昌吉州粮食流通执法工作方案》，强化粮食市场化收购监管，昌吉州粮食流通市场井然有序、平稳推进，没有出现农民“排长队”“过夜粮”“卖粮难”。库存粮食数量真实，质量良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展夏粮收购执法检查（批次） |  |  |  |  |  | 1批次 |  | 1批次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展粮食安全生产检查（批次） |  |  |  |  |  | 2批次 |  | 2批次 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展粮食库存检查（批次） |  |  |  |  |  | 2批次 |  | 2批次 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 夏粮收购执法检查达标率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粮食安全生产检查达标率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展粮食库存检查达标率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 检查完成及时率（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 检查费用（万元） |  |  |  |  |  | 6万元 |  | 6万元 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 粮食库存质量好、数量真实、市场安全，提高粮食安全 |  |  |  |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 持续保持粮食市场秩序良好 |  |  |  |  |  | 持续 |  | 持续 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务群体满意度（%） |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | / |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |