| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 公共图书馆免费开放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉州文旅局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 71.09 |  | 71.09 |  |  |  |  |  | 30.91 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 43.48% |  |  |  |  | 4.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 71.09 |  | 71.09 |  |  |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.09 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、举办免费开放活动场100次。 2、举办公益性活动场次100次。 3、读者满意度达到96%。 4、免费开放活动网络宣传率达到100%。 5、完成目标时间1年。 6、推广全民阅读普及率达到90%。 7、人均知识阅读增长量得到提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、举办免费开放活动场132次。 2、举办公益性活动场次132次。 3、读者满意度达到95%。 4、免费开放活动网络宣传率达到100%。 5、完成目标时间1年。 6、推广全民阅读普及率达到80%。 7、人均知识阅读增长量得到提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 举办免费开放活动次数 |  |  |  |  | 100次 |  |  |  |  | 132次 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办公益性活动次数 |  |  |  |  | 100次 |  |  |  |  | 132次 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 免费开放活动网络宣传率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成目标时间 |  |  |  |  | 1年 |  |  |  |  | 1年 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 所有免费开放活动成本(万元) |  |  |  |  | 71.09 |  |  |  |  | 30.91 |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 今年受疫情影响,免开及公益活动开展较少，导致资金未用完。加强资金使用力度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 推广全民阅读普及 |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 80% |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 加强普及范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 人均知识阅读增长量 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 读者满意度 |  |  |  |  | ≥96% |  |  |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 访惠聚工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 昌吉州文旅局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉回族自治州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  | 15.23 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动，落实到30人。 2、困难群众帮扶覆盖率达到96%。 3、在2020年12月31日前完访惠聚工作。 4、解决更多的困难群众工作和生活困难。 5、让困难群众能自力更生。 6、让困难群众满意度达到96%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动，落实到200人。 2、困难群众帮扶覆盖率达到96%。 3、在2020年12月31日前完访惠聚工作。 4、解决更多的困难群众工作和生活困难。 5、让困难群众能自力更生。 6、让困难群众满意度达到96%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 开展访贫问苦、办实事好事、救助帮扶等活动；开展“民族团结一家亲”结亲文艺联欢活动等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30人 |  |  | 200人 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 困难群众帮扶全覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥96% |  |  | 90% |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 加大困难群众帮扶覆盖率 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 |  |  | 1年 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 访惠聚工作为民办实事经费、访惠聚工作第一书记办实事经费(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  | 17.06 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 年中追加资金10.58万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 解决困难群众工作、生活困难覆盖率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥96% |  |  | 96% |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 让困难群众能自力更生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 提高 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 困难群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥96% |  |  | 96% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 图书采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 昌吉州文旅局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 昌吉州图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、购置正版图书3000册； 2、购置图书金额50万元； 3、1年内完成购置项目； 4、持续满足更广大的读者阅读需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、购置正版图书3000册； 2、购置图书金额50万元； 3、1年内完成购置项目； 4、持续满足更广大的读者阅读需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 购置图书数量(册) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 购置图书金额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 文化设施维修完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 购置正版图书(册) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 文化设施维修时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 |  |  | 1年 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成目标时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2年 |  |  | 1年 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 购置图书成本(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 满足更广大的读者阅读需求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  | 100% |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 增长人均阅读量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 提高读者满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 99.74 |  | 10 |  | 66.49% |  | 6.65 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 69.74 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展读书用书讲座活动大于等于20场。 2、保证活动正常开展，活动参与人数大于等于2000人。 3、总分管制系统升级及数据迁移达标率100%。 4、在11月前完成总分馆制系统升级及数据迁移。 5、在12月前完成支付。 6、使因为这次活动的受益群体人数增加。 7、提升全州公共图书馆的服务能力和读者满意度，使读者满意度达到100%。 |  |  |  |  |  | 1、开展读书用书讲座活动20场。 2、受疫情影响活动开展受限，活动参与人数小于580人。 3、总分管制系统升级及数据迁移达标率100%。 4、在12月底完成总分馆制系统升级及数据迁移。 5、在12月前未完成支付。 6、使因为这次活动的受益群体人数增加。 7、提升全州公共图书馆的服务能力和读者满意度，使读者满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展读书用书讲座活动 |  |  | ≥20场 | 20场 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响活动开展较少 |  |
|  |  |  | 活动参与人数 |  |  | ≥2000人 | 580人 | 5 |  | 1.5 |  | 受疫情影响活动参与人数有限 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动正常开展率 |  |  | 100% | 20% | 5 |  | 1 |  | 受疫情影响活动开展较少 |  |
|  |  |  | 总分馆制系统升级及数据迁移达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 总分管制系统升级及数据迁移完成时间 |  |  | ≤8个月 | 8个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成目标时间 |  |  | ≤9个月 | 8个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展图书用书讲座活动(万元) |  |  | 20万元 | 2.24万元 | 5 |  | 0.6 |  | 受疫情影响活动开展受限，花费较少。加大资金使用力度 |  |
|  |  |  | 购置读者用的计算机(万元) |  |  | 50万元 | 30万元 | 10 |  | 6 |  | 受疫情影响读者用电脑暂未购置完毕，计划21年上半年完成 |  |
|  |  |  | 总分馆体制系统升级及数据迁移(万元) |  |  | 80万元 | 67.50万元 | 10 |  | 8.4 |  | 根据招标情况完成资金80万元，剩余资金待21年进行系统优化及数据完善 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆受益群众 |  |  | 增加 | 增加 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全州公共图书馆服务能力 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 61 |  |  |  |