| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就业创业服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8212 |  |  |  |  |  |  |  | 8.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8212 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宣传退役军人就业创业政策，举办退役军人专场招聘会，开展政策进军营活动，不断提高退役军人就业创业率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办退役军人专场招聘会2次，印制就业创业政策宣传册5000册，退役军人就业创业率有效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 开展送政策进军营次数（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =2次 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办退役军人专场招聘会（场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =2次 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 送政策进军营宣传参与人数（人）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印制政策宣传册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =1000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 经费符合相关政策规定比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 送政策进军营及招聘会活动时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥8月≤9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 退役军人就业创业工作开展成本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =5 |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 退役军人就业创业率有效提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 促进社会和谐、无上访事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =0件 |  |  |  |  | 0件 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自主择业军转干部管理服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落实党中央关于退役军人方针政策和区州党委对退役军人工作要求，加强党对退役军人工作的集中统一领导，做好自主择业军转干部服务管理工作（信息采集、走访慰问、就业宣传等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展自主择业军转干部信息采集、走访慰问、就业宣传等服务，使用经费3万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 管理服务自主择业军转干部人数（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =106 |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 走访慰问(人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 下拨经费符合相关政策规定比率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 自主择业军转干部管理服务工作开展及时率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 州本级配套自主择业管理服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 自主择业军转干部获得感、荣誉感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增强 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 促进社会和谐，无上访事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产期 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 自主择业军转干部满意率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 退役军人教育培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 昌吉州退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.07% |  |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.07% |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展退役军人教育培训，举办退役军人专场招聘会，提高退役军人就业能力和社会融入度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展自主择业军转干部教育培训36人，开展退役士兵职业技能培训74人，开展退役军人专场招聘会2次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 开展自主择业军转干部教育培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50人 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展退役士兵职业技能培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥100人 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 举办退役军人专场招聘会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 下拨经费符合相关政策规定比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 组织退役士兵职业技能（创业培训）时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10月≤11月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 人均培训补贴标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900元/人 |  |  |  |  | 3900元/人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 参加培训退役军人就业创业率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =80% |  |  |  |  | 80.00% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 退役军人获得感、幸福感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 促进社会和谐、无上访事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 双拥工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 昌吉州退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 昌吉州退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织召开双拥工作领导小组相关会议，开展春节、“八一”期间驻昌部队官兵，退役军人、军烈属及其他优抚对象慰问，落实好军烈属、重点优抚对象、困难退役军人的关心关爱、帮扶解困。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织召开双拥工作领导小组相关会议，春节、“八一”慰问驻昌部队官兵，退役军人、军烈属及其他优抚对象慰问，印发慰问信3万份，慰问抗战老战士、抗美援朝老战士和优抚对象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 春节、八一期间慰问驻昌部队、退役军人、优抚对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10人 |  |  |  |  | 12人 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 春节、八一期间向驻昌部队官兵、退役军人印发慰问信（份） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3万 |  |  |  |  | 3万 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清明节、9·30烈士纪念日开展祭英烈活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 资金执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 春节、八一开展走访慰问 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清明节、9·30烈士纪念日开展祭英烈活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  | 2次 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 印制慰问信、宣传册、宣传版面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3万份 |  |  |  |  | 3万份 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 祭英烈活动保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | 双拥经费执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 全州双拥氛围浓厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 军政军民关系融洽，服务退役军人和优抚对象到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 部队、单位、现役军人、退役军人、优抚对象、军烈属满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 军队转业干部安置业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 昌吉州财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 昌吉州退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成安置军转干部、士兵，稳定退役军人队伍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成36名自主择业军转干部、5名计划分配军转干部、8名符合政府安排工作退役士兵安置工作，接收退役士兵383人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 2020年安置军转干部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年安置退役士兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年接收退役士兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥300人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 下拨经费符合相关政策规定比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 举办退役士兵返乡欢迎仪式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10月≤11月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 安置业务补助总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =9万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9万元 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 退役军人获得感、荣誉感 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 促进社会和谐、无信访事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 军转干部满意率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |