| 昌吉州畜牧兽医执法支队动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立健全动物疫病监督执法体系，提高监督抽查力度，重点抓好重大动物疫病防控、药物残留监测抽样，从源头上保障畜产品质量安全。 |  |  |  |  |  | 保障畜牧业健康发展，开展动物疫病防控工作宣传培训4次，监督抽查6000份，开展行政执法工作4次，免疫密度95%，违法案件处理率95%，畜产品质量安全合格率98%，拒绝免疫案件处理率100%，开展养殖场及屠宰场日常巡查工作125次，开展养殖场、屠宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查工作200场次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展养殖场及屠宰场日常巡查工作（次） |  |  | =125次 | 125次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展动物疫病防控工作宣传培训（次） |  |  | =4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展养殖场、屠宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查工作（场次） |  |  | =200场次 | 200场次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 监督抽查（份） |  |  | =6000份 | 6000份 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展行政执法工作（次） |  |  | =4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 免疫密度(%) |  |  | ≤95% | 95% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 违法案件处理率（%） |  |  | ≤95% | 95% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 畜产品质量安全合格率（%） |  |  | ≤98% | 98% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 拒绝免疫案件处理率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间（月） |  |  | =12月 | 12月 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费(万元) |  |  | =15万元 | 15万元 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 |  |  | 保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 畜牧业环境保护 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队中央动物防疫补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央动物防疫(布病包虫病防控) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对布病、包虫病的防控和检测，降低发病率，提高免疫率。 |  |  |  |  |  | 宣传培训4次，全州奶牛在流通领域布病发生率（%）≤1，对布病、包虫病宣传覆盖面(%)≥95，农牧民经济损失(%) 0，社会公共卫生安全提高，农牧民满意度（%）≥95，对养殖场开展日常检查（场次） 50场次，对屠宰场开展日常检查30场次，对检疫申报点日常巡查68场次，开展执法检查4次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传培训（次） |  |  | =4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 对养殖场开展日常检查（场次） |  |  | =50场次 | 59场次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 对屠宰场开展日常检查（场次） |  |  | =30场次 | 30场次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 对检疫申报点日常巡查（场次） |  |  | =68场次 | 68场次 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 开展执法检查（次） |  |  | =4次 | 4 | 4 |  | 4 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 全州奶牛在流通领域布病发生率（%） |  |  | ≤2% | 1% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 对布病、包虫病宣传覆盖面(%) |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施完成时效（月） |  |  | =12月 | 12 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目开展工作经费不超预算（万元） |  |  | ≤8万元 | 8 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农牧民经济损失(%) |  |  | ≤5% | 0% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高社会公共卫生安全 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队中央动物防疫补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央动物防疫(畜禽标识) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.畜禽标识采购、发放20万枚。 2.出栏动物畜禽标识100%佩戴。 |  |  |  |  |  | 2020年3月份采购、发放畜禽标识20万枚，出栏动物畜禽标识100%佩戴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市生猪耳标（万枚） |  |  | =10万枚 | 10万枚 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 呼图壁县生猪耳标（万枚） |  |  | =6万枚 | 6万枚 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 奇台县生猪耳标（万枚） |  |  | =4万枚 | 4万枚 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 出栏动物畜禽标识佩戴率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展工作经费（万元） |  |  | =6.6万元 | 6.6万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现畜禽可追溯管理 |  |  | 实现 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障畜牧业健康发展 |  |  | 保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队中央动物防疫补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央动物防疫(流通及落地监管) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖场巡查50家，屠宰场巡查25家，动物屠宰检疫率和产地检疫电子出证率达95%以上。 |  |  |  |  |  | 巡查养殖场50家，屠宰场25家，动物屠宰检疫率和产地检疫电子出证率达95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫电子出证率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 动物屠宰检疫率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 屠宰场日常巡查（场次） |  |  | =25场次 | 25场次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 养殖场日常巡查（场次） |  |  | =50场次 | 50场次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 全州动物落地和流通环节监管覆盖率（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 9月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目完成不超资金预算（万元） |  |  | ≤5万元 | 5 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低因输入型疫病给农牧民带来的损失（%） |  |  | ≤5% | 5% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障全州动物动物及动物产品在落地和流通环节重大动物疫病发生率 |  |  | 保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖场满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 屠宰场业主满意度（%） |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队中央动物防疫补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央动物防疫(证章标识) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.7 | 11.7 |  | 11.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.7 | 11.7 |  | 11.7 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.畜禽标识采购、发放92万枚。 2.动物产品证章标识100%佩戴。 |  |  |  |  |  | 2020年2月份采购、发放畜禽标识92万枚，100%佩戴动物产品证章标识,保障畜牧业健康发展 . |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志（万条） |  |  | =72万条 | 72万条 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  |  | 禽类塑料卡环式检疫验讫标志（万条） |  |  | =20万条 | 20万条 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 动物产品塑料卡环式检疫验讫标志佩戴率（%） |  |  | =100 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目完成不超资金预算（ 万元） |  |  | =11.7万元 | 11.7万元 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物产品质量安全比上年提升（%） |  |  | ≥5% | 5% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 实现动物产品可追溯管理 |  |  | 实现 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障畜牧业健康发展 |  |  | 保障 | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队中央动物防疫补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央动物防疫(专业技术及职业技术培训) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展动物卫生监督执法培训1次。 2.开展畜产品质量安全培训1次。 3.开展渔政监管培训1次。 4.培训人数50名。 |  |  |  |  |  | 开展动物卫生监督执法培训1次，畜产品质量安全培训1次，渔政监管培训1次，培训人数50名,提升监管人员和养殖户相关法律法规知晓率. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展动物卫生监督执法培训（次） |  |  | =1次 | =1次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展畜产品质量安全培训（次） |  |  | =1次 | =1次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展渔政监管培训（次） |  |  | =1次 | =1次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 培训人数（名） |  |  | =50名 | =50名 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 提高各县市监管人员的监管能力 |  |  | 提升 | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 培训人员达标率(%) |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目时效（月） |  |  | =12月 | =12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展动物卫生培训经费不超总资金预算（%） |  |  | ≤30% | 30% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监管人员和养殖户相关法律法规知晓率 |  |  | 提升 | 100% | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队中央动物防疫补助项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央动物防疫补助(监测评估预警) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州农业执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖场巡查50场次，屠宰场巡查25场次，动物诊疗机构巡查30场次。 |  |  |  |  |  | 屠宰检疫率（%）95，电子出证率（%）100，保障全州不发生重大动物疫情，动物诊疗机构日常巡查30次，养殖场日常巡查50场次，屠宰场日常巡查25场次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动物诊疗机构日常巡查（场次） |  |  | =30次 | 22次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 养殖场日常巡查（场次） |  |  | =50场次 | 39场次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 屠宰场日常巡查（场次） |  |  | =25场次 | 22场次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 屠宰检疫率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 电子出证率（%） |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 9月 | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 项目完成不超资金预算（万元） |  |  | =15万元 | 2.3万元 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全州不发生重大动物疫情 |  |  | 保障 | 100% | 30 |  | 30 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队2019年中央动物防疫补助资金支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央动物防疫补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.51 | 19.51 |  | 19.51 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.51 | 19.51 |  | 19.51 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类巡查72场次，宣传培训4场次，行政执法4次。 |  |  |  |  |  | 开展养殖场、动物防疫公司及乡镇兽医站巡查指导72场次，开展宣传培训4次，开展行政执法4次，依法对重大疫情处置率(%)100。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展养殖场、动物防疫公司及乡镇兽医站巡查指导（场次） |  |  | =72场次 | 72场次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 开展宣传培训次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 开展行政执法（次） |  |  | =4次 | 4次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 依法对重大疫情处置率(%) |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务及时性（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展业务培训经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤5% | 5% | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低发病率，稳定生产 |  |  | 降低 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 畜牧业环境保护 |  |  | 提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队2019年中央非洲猪瘟防控资金支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年中央非洲猪瘟防控资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类巡查40场次，宣传培训4场次，行政执法4次。 |  |  |  |  |  | 生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查40场次，开展宣传培训4次，开展行政执法4次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作（场次） |  |  | =40场次 | 40场次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展宣传培训次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展行政执法次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 非洲猪瘟监测覆盖率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 生猪规模养殖场生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作覆盖率（ |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 非洲猪瘟防控工作宣传培训工作覆盖率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 对生猪养殖、屠宰、运输等各环节违法违规行为，处罚覆盖率（%） |  |  | =100 | 100 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展非洲猪瘟防控培训培训经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤10% | 10% | 8 |  | 8 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪生产供应，供需长期稳定可控，经济收入稳定增长（%） |  |  | ≥5% | 5% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供更多安全的生猪及其产品，供需长期安全稳定可控 |  |  | 安全 | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低病死生猪污染，改善生态环境 |  |  | 长期稳定 | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 非洲猪瘟疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控 |  |  | 稳定可控 | 100% | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰场业主满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2019年州本级畜牧专项(水产养殖药物残留监测) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.59 | 7.59 |  | 7.59 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.59 | 7.59 |  | 7.59 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.宣传培训6次。 2.日常巡查养殖场40家。 3.水产药物残留监测90份。 4.行政执法4次。 |  |  |  |  |  | 宣传培训次数6次,日常巡查养殖场数40场次,水产药物残留监测90份,行政执法4次,水产养殖药物残留合格率（%）98. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传培训次数（次） |  |  | =6次 | 6次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 日常巡查养殖场数（场次） |  |  | =40场次 | 40场次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 水产药物残留监测（份） |  |  | =90份 | 90份 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 行政执法次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 水产养殖药物残留合格率（%） |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成此项目时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展水产品监管培训经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤10% | 10% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水产养殖户经济增长率比上年相比(%) |  |  | ≥5% | 5% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善水产品品质 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水产养殖场（户）满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队2019年自治区动物防疫体系建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年自治区动物防疫体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.81 | 4.81 |  | 4.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.81 | 4.81 |  | 4.81 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大动物疫病防疫密度90%以上，宣传培训6次，行政执法4次，拒绝免疫案件处理率100%。 |  |  |  |  |  | 重大动物疫病防疫密度（%）实际值90，宣传培训6次，行政执法4次，拒绝免疫案件处理率（%）95，年度项目执行率（%）100。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫病防疫密度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 宣传培训次数（次） |  |  | =6次 | 6次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 行政执法次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 拒绝免疫案件处理率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目执行率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展动物疫病防控能力宣传经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤10% | 10% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重大动物疫病处置率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 动物防疫能力持续提高 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队2019年自治州畜牧业肉牛肉羊产业保障补助支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年自治州畜牧业肉牛肉羊产业保障补助(5000头非洲猪瘟专项监测) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.4 | 3.4 |  | 3.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.4 | 3.4 |  | 3.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类巡查40场次，宣传培训4场次，行政执法4次，开展非洲猪瘟监测2000头份。 |  |  |  |  |  | 生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查40场次，开展宣传培训4次，开展行政执法4次，非洲猪瘟监测覆盖率（%）95，生猪规模养殖场生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作覆盖率（%）95，非洲猪瘟防控工作宣传培训工作覆盖率95，对生猪养殖、屠宰、运输等各环节违法违规行为，处罚覆盖率（%）100。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟监测（头份） |  |  | =2000头份 | 2000头份 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作（场次） |  |  | =40场次 | 40场次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展宣传培训次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 开展行政执法次数（次） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 非洲猪瘟监测覆盖率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 生猪规模养殖场生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作覆盖率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 非洲猪瘟防控工作宣传培训工作覆盖率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 对生猪养殖、屠宰、运输等各环节违法违规行为，处罚覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展非洲猪瘟防控培训培训经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤10% | 10% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪生产供应，供需长期稳定可控 |  |  | 稳定 | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供更多安全的生猪及其产品，供需长期安全稳定可控 |  |  | 长期稳定 | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低病死生猪污染，改善生态环境，长期稳定向好 |  |  | 长期稳定 | 100% | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 非洲猪瘟疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控，生产供应稳定可控 |  |  | 稳定 | 100% | 9 |  | 9 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰场业主满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2019自治区水利专项(渔业发展专项资金) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.84 | 9.84 |  | 9.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.84 | 9.84 |  | 9.84 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.宣传培训6次。 2.日常巡查养殖场198家。 3.水产药物残留监测90份。 4.行政执法4次。 |  |  |  |  |  | 渔业法规宣传6次，水产品质量安全巡查198场次，水产药物残留监测90份，水产健康养殖培训4次，水产品质量检测合格率98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 渔业法规宣传次数（次） |  |  | =6次 | 6次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 水产品质量安全巡查（场次） |  |  | =198场次 | 198场次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 水产药物残留监测（份） |  |  | =90份 | 90份 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 水产健康养殖培训（次） |  |  | =4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 水产品质量检测合格率（%） |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展渔业法律法规宣传经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤10% | 10% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水产养殖户经济增长率比上年相比(%) |  |  | ≥5% | 5% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善水产品品质 |  |  | 改善 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队2018年中央动物防疫支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年中央动物防疫(监测评估预警) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.72 | 5.72 |  | 5.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.72 | 5.72 |  | 5.72 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖场巡查93场次，屠宰场巡查32场次，动物诊疗机构巡查30场次。 |  |  |  |  |  | 动物诊疗机构日常巡查30场次，养殖场日常巡查93场次，屠宰场日常巡查32场次，畜禽免疫密度度（%）95，全年未发生重大动物疫情，重大动物疫病防控水平不断增强。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动物诊疗机构日常巡查（场次） |  |  | =30场次 | 30场次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 养殖场日常巡查（场次） |  |  | =93场次 | 93场次 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 屠宰场日常巡查（场次） |  |  | =32场次 | 32场次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 全州畜禽免疫密度度（%） |  |  | ≥95 | 95 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展畜产品监管培训经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤5% | 5% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全年不发生重大动物疫情 |  |  | 保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强我州重大动物疫病防控水平 |  |  | 增强 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 昌吉州畜牧兽医执法支队2018年中央动物防疫支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年中央动物防疫(流通及落地监管) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州畜牧兽医执法支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.65 | 6.65 |  | 6.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.65 | 6.65 |  | 6.65 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养殖场、屠宰场巡查192场次，动物屠宰检疫率和产地检疫电子出证率达95%以上。 |  |  |  |  |  | 动物检疫电子出证率（%）95,检疫畜禽2462万头只羽,生猪养殖厂日常巡查192场次,动物落地和流通环节监管覆盖率（%）90,保障全州动物动物及动物产品在落地和流通环节不发生重大动物疫病 。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫电子出证率（%） |  |  | ≥95 | 95 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 检疫畜禽数量（万头只羽） |  |  | =2462万头只羽 | 2462万头只羽 | 7 |  | 7 |  | / |  |
|  |  |  | 生猪养殖厂日常巡查（场次） |  |  | =192场次 | 192场次 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 全州动物落地和流通环节监管覆盖率（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效（月） |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 开展生猪养殖场（户）培训经费占总项目资金的百分比（%） |  |  | ≤10% | 10% | 10 |  | 10 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全州动物动物及动物产品在落地和流通环节不发生重大动物疫病 |  |  | 保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期对外来调入动物做到监管备案 |  |  | 长期 | 100% | 15 |  | 15 |  | / |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖场（户） （%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 屠宰场业主满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |