| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州质检所产品质量检验业务补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉州产品质量所依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。资金主要是用于所里检验业务开展时产生的费用，主要为检验工作产生的水费，电费，以及检验耗材的费用。加大检验业务开展的力度，有助于提高全州范围内的生产流通领域的产商品的质量，为实现质量强州目标作出一份贡献。2021年度计划完成产品质量监督检验400批次。 |  |  |  |  |  | 2021年度使用产品质量检验业务补助经费实际完成产品质量监督检验531批次，对全州范围内的企业进行100%的抽检覆盖率，利用产品质量业务补助经费对生产企业相关的产商品质量进行抽检，对产品的制作流程、工艺及原材料等相关工作方面进行了技术指导与帮扶，对企业提升经营能力有较大帮助，并且企业人员对我单位服务及出具的检验报告满意度都大于95%，全年较好的完成项目计划目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产品质量监督检验批次数 |  |  | >=400批次 | 415批次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 抽查产品占全州抽检企业的覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 业务补助经费 |  |  | =90万元 | 90万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高受帮扶的社会企业生产工艺，帮助修订改善企业标准 |  |  | 提高企业经营能力 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升全州流通领域产品质量 |  |  | 持续提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 检验报告满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 州质检所检验检测专用设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州产品质量检验所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。 检验检测专用设备购置费主要是用于我单位全年购置专用检验检测设备，保障我单位的检验检测设备符合最新检测标准，保证我所能够为企业提供高质量、高水平的检验检测工作作保障。预期2021年使用设备购置费购入设备5台件。 |  |  |  |  |  | 2021年实际使用设备购置费购入设备5台件,使用专用检验检测设备开展产品质量监督检验531批次，在全州范围内开展产品质量监督检验及产品质量委托检验等工作。使用新购置的专用检验检测设备为帮扶企业开展服务工作，提升了帮扶企业的经营能力，并且对全州范围内的产商品质量提升做出贡献，并且企业人员对我单位出具的检验检测报告的满意度大于95%。全年较好的完成专用设备购置费制定的项目绩效目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产品质量监督检验批次数 |  |  | >=400批次 | 415批次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购入设备台件数 |  |  | =5台件 | 5台件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 抽查产品占全州抽检企业的覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目所需时间 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置费用 |  |  | =30万元 | 30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高受帮扶的社会企业生产工艺，帮助修订改善企业标准 |  |  | 提高企业经营能力 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升全州流通领域产品质量 |  |  | 持续提升 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 检验报告满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |