| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办刊经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 回族文学杂志社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 回族文学杂志社 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总体目标回族文学杂志社负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版.主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展。阶段性目标的前期准备工作对征稿作品认真甄选，并组织专家评审最终定稿，后续交由业务科室排版、校印，财务部门根据稿酬标准负责将稿酬发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年已按计划完成《回族文学》出版6期，送公益公共文化服务活动2场次，支付出版刊物作者稿酬25万元年，出版发行合格率达到预期目标，坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 《回族文学》出版期数（期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =6 |  | 6期 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 送公益公共文化服务活动（场次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=2 |  | 2场 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 《回族文学》出版发行合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95 |  | 95% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 文化交流活动完成率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95 |  | 95% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成《回族文学》的编辑、出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <=12 |  | 12月 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 用于支付出版刊物作者稿酬（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =25 |  | 25万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高《回族文学》刊发的作品艺术水平，改善文学内容健康向上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  | 90% |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 提高作品质量 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |  | 90% |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 推广作品提升办刊质量 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 读者满意度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >=95 |  | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 杜绝错别字提升文学作品质量 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 刊物邮寄费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 回族文学杂志社 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 回族文学杂志社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位职能：2021年回族文学杂志社对《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展。项目目标：负责编辑出版发行回族文学杂志，推动全州文学创作队伍的发展和壮大，提升文艺创作的整体水平；负责做好本土历史文化的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年已按计划完成《回族文学》出版6期，送公益公共文化服务活动2场次，支付出版刊物作者稿酬25万元年，出版发行合格率达到预期目标，坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会，提高《回族文学》刊发的作品艺术水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 《回族文学》杂志应邮寄期数(期) |  |  |  | =6 | 6期 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 | 送公益公共文化服务活动（场次） |  |  |  | >=2 | 2场 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 《回族文学》刊物邮寄完成率（%） |  |  |  | >=95 | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 2021年底完成出版刊物6期投寄工作 |  |  |  | =6 | 6期 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 刊物邮寄、运输费用（万元） |  |  |  | =5 | 5万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 确保《回族文学》刊发的作品艺术水平较高，改善文学内容健康向上。 |  |  |  | 改善 | 85% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 提高文学作品质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会. |  |  |  | 持续 | 85% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 提升杂志办刊质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 投稿作者满意度（%） |  |  |  | >=95 | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 加强对偏远地区的投寄力度。 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 期刊经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 回族文学杂志社 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 回族文学杂志社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 31.00 |  | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位职能：2021年回族文学杂志社对《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展。项目目标：负责编辑出版发行回族文学杂志，推动全州文学创作队伍的发展和壮大，提升文艺创作的整体水平；负责做好本土历史文化的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年已按计划完成《回族文学》出版6期，送公益公共文化服务活动2场次，支付出版刊物作者稿酬25万元年，出版发行合格率达到预期目标，坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会，提高《回族文学》刊发的作品艺术水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 | 《回族文学》出版期数（期） |  |  |  | =6 | 6期 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 | 送公益公共文化服务活动（场次） |  |  |  | >=2 | 2场 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 《回族文学》出版发行合格率（%） |  |  |  | >=95 | 95% |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 文化交流活动完成率（%） |  |  |  | >=95 | 95% |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 完成出版发行6期工作时限(年) |  |  |  | =1 | 1年 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 用于支付出版刊物印刷费、装订成册费用（万元） |  |  |  | =31 | 31万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 确保《回族文学》刊发的作品艺术水平较高，改善文学内容健康向上 |  |  |  | 提高 | 90% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 提高文学作品质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会. |  |  |  | 提升 | 90% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 提升文学杂志办刊质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 读者满意度（%） |  |  |  | >=95 | 95% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 杜绝错别字提升文学作品质量 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |