| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿——林业有害生物防治）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105 | 105 | 102.84 |  | 10 |  | 97.94% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 | 105 | 102.84 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购买苹果病害（pgzkb）关键期防治药剂并无偿调拨至各县市（园区），支持县市（园区）开展药剂防治，有效控制苹果病害（pgzkb）传播蔓延。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，本单位完成完成购置药剂5265千克，县市（园区）开展药剂防治，有效控制苹果病害（pgzkb）传播蔓延，防治率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购杀虫剂数量 |  | 5265 | 5265 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防治药剂质量达标率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物防治任务及时率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采购杀菌剂标准 |  | <=105万元 | 102.84万元 | 10 |  | 9.80 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高农户苹果病害防治能力 |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  | >=80% | 80% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.59 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉种苗花卉公共信息服务平台改版升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫防治检疫站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 | — | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成系统迭代升级，优化系统核心框架源码和数据库，在2020年的基础上再完成6家联盟成员单位线上苗圃建设。 |  |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，项目已实施完毕。全年执行率100%，总体完成率100%。完成系统改版升级至3.0版。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  |  | =1套 | 1套 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | “线上苗圃”开发 |  |  | =6个 | 6个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开发招商子系统模型 |  |  | =1个 | 1个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=10% | 10% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间要求完成开发维护 |  |  | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维护工作完成日期 |  |  | 2021年 | 2021年 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 系统升级开发维护费用 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 劳务成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少成员单位宣传经费 |  |  | >=3万元 | 3万元 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 用户友好性 |  |  | >=60% | 60% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 成员单位在线展示苗木 |  |  | =100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 成员单位满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州2021年度林业有害生物防治专项业务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫防治检疫站 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫防治检疫站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 | 0.09万元 |  | 10 |  | 0.01% | 1.13分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.00 | 8.00 | 0.09 |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 强化林业植物检疫管控，开展植物检疫法规宣传，提高公民自觉遵守检疫法规意识，强化植物检疫执法监督检查，规范检疫行政行为，杜绝重大检疫性有害生物传播蔓延，保障森林资源安全。项目目标：加大监测调查指导服务，同时开展重大危险性林业有害生物防治示范，防止进一步传播蔓延。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，全年执行率1.13%，总体完成率44.43%，项目未完成。主要原因是：由于单位机构改革，林业重点工作倾斜，业务人员工作量大，人力严重不足等各种原因，没有及时购置监测调查设备，印制检验测纸及印制《植物检疫登记证》，造成项目没有顺利进行，导致资金滞留，年末结余资金财政收回。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置监测调查设备 |  | >=260个 | 0% | 5 |  | 0 | 暂时不买 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置检测试纸 |  | >=10套 | 0% | 5 |  | 0 | 县市已印制，不需要重复印制 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置防护用品 |  | >=200套 | 26套 | 5 |  | 0.65 | 选购物品有限，没有合适的防护用品 |  |
|  |  | 数量指标 | 印制《植物检疫登记证》 |  | >=500份 | 0份 | 5 |  | 0 | 县市已印制，不需要重复印制 |  |
|  |  | 数量指标 | 发表论文 |  | >=1篇 | 0篇 | 5 |  | 0 | 人员变动，人力有限。没有发表 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备、用品合格率 |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 林业有害生物监测覆盖率 |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 20% | 5 |  | 1 | 偏差的主要原因：由于单位机构改革，林业重点工作倾斜，业务人员工作量大，人力严重不足等各种原因，没有及时购置监测调查设备，印制检验测纸及印制《植物检疫登记证》，造成项目没有顺利进行，导致资金滞留，年末结余资金财政收回。 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项业务费用 |  | <=8万元 | 0.093万元 | 10 |  | 0.01 | 偏差的主要原因：由于单位机构改革，林业重点工作倾斜，业务人员工作量大，人力严重不足等各种原因，没有及时购置监测调查设备，印制检验测纸及印制《植物检疫登记证》，造成项目没有顺利进行，导致资金滞留，年末结余资金财政收回。 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率（%） |  | >=80% | 80% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林业有害生物防治效果持续发挥作用期限（年） |  | =1年 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 52.82分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉州2021年林业有害生物防治药剂药械采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州林木种苗森林病虫防治检疫站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 | 94.13 |  | 10 | 94.13% |  | 9.41 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.0 | 100.00 | 94.13 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置防治药剂对光肩星天牛、白蜡窄吉丁、苹果小吉丁等蛀干害虫和苹果枝枯病进行防治，购置监测调查设备，开展苹果枝枯病、白蜡窄吉丁、松材线虫病、葡萄蛀果蛾、鼠害等林业有害生物监测调查，确保全州林业有害生物成灾率在3‰以内。全州范围内开展林业有害生物防治技术培训和技术指导。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，项目已实施完毕，项目资金已支付94.13万元，预算执行率达到94.13%，项目总体完成率达到99%。通过项目实施，购置杀菌剂，各县市开展林业有害生物防治，通过开展苹果枝枯病、白蜡窄吉丁、松材线虫病、葡萄蛀果蛾、鼠害等林业有害生物监测调查，确保全州林业有害生物成灾率在3‰以内。全州范围内开展林业有害生物防治技术培训和技术指导。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治和技术培训 |  | >=1次 | 1次 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购杀虫剂 |  | =1600千克 | 1600千克 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购杀菌剂 |  | =1010千克 | 1010千克 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 修枝剪 |  | =20把 | 20把 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 白蜡窄吉丁诱捕器 |  | =190套 | 190套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 松墨天牛诱捕器 |  | =50套 | 50套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 葡萄蛀果蛾诱捕器 |  | =600套 | 600套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 苹果枝枯病检测试剂盒 |  | =8盒 | 8盒 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 频振式杀虫灯 |  | =10盏 | 10盏 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 测报工具箱 |  | =2个 | 2个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 捕鼠笼 |  | =100个 | 100个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 红外磁悬浮捕鼠器 |  | =6台 | 6台 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防治药剂合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购日期 |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 杀虫剂购买 |  | =59.55万元 | 55.48万元 | 3 | 2.79 |  |  |  |
|  |  |  | 杀菌剂购买 |  | =19.32万元 | 18.78万元 | 4 | 3.89 |  |  |  |
|  |  |  | 药械购买 |  | =11.13万元 | 11.08万元 | 4 | 3.98 |  |  |  |
|  |  |  | 培训 |  | =10万元 | 8.8万元 | 4 | 3.52 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 效控制病虫害蔓延（林业有害生物成灾率） |  | <=0.30% | 0.30% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  | >=90% | 90% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 林业职工、项目区民众满意度，满意度 |  | >=80% | 80% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.59 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重大危险性林业有害生物专项调查及林业有害生物防治费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉回族自治州林业局 |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫防治检疫站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 | 32.65万元 |  | 10 |  | 81.63% | 8.16分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 | 32.65 |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 展重大危险性有害生物专项调查，做好监督检查和技术指导及服务工作，掌握全州苹果病害、光肩星天牛、白蜡窄吉丁发生情况，运用性诱等手段有效监测松材线虫、美国白蛾、葡萄蛀果蛾、扶桑绵粉蚧、枣实蝇的传播蔓延情况，预防新的重大危险性有害生物传播蔓延，做好林业有害生物防控应急药剂储备，保障森林资源安全。 |  |  |  |  | 截止2021年12月31日，全年执行率85.10%，总体完成率94.24%，项目已完成。开展重大危险性有害生物专项调查，支付车辆费用差旅费1.4万元，做好监督检查和技术指导及服务工作，通过技术指导和现场培训服务，有效减低病虫害危害，提高林果树木生长势，果农满意度达到85%以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 杀菌剂 |  | <=400千克 | 400千克 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 杀虫剂 |  | <=1740千克 | 1740千克 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 树木营养吊带 |  | <=2000个 | 2000个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 防虫套袋 |  | <=100000个 | 100000个 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 防治药剂标准 |  | <=2件 | 2件 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防治药剂标准 |  | 企业标准 | 企业标准 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购杀虫剂 |  | <=28.50万元 | 25.85万元 | 4 |  | 3.63 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购杀菌剂 |  | <=4万元 | 4万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 重大危险性有害生物专项调查、监督检查、技术指导和服务工作 |  | <=6.10万元 | 1.4万元 | 4 |  | 0.92 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 其他防治器具 |  | <=1.18万元 | 1.18万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 其他费用 |  | <=0.22万元 | 0.22万元 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低病虫害危害，提高果木生长势 |  | <=0.30% | <=0.30% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效控制病虫害蔓延，林业有害生物成灾率 |  | >=80% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | >=85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.71 |  |  |